## 표지
기업은행 업무지원시스템
화면목록
Version 1.0
2025-01-14
기업은행 업무지원시스템

## 승인.제개정이력
승 인
구분 | 소속 | 직급 | 성명 | 일자
작성자 | ㈜케이에스에이솔루션 | 차장 | 이은주 | 2025-01-14
검토자 | ㈜케이에스에이솔루션 | 이사 | 송영석
승인자 | IBK기업은행 | 대리 | 김소영
제/개정 이력
제/개정번호 | 제/개정 페이지 및 수정내용 |  | 제/개정일자 | 제/개정자
1.0 | 최초 작성 |  | 2025-01-14 | 이은주
1.1 | 메뉴삭제 및 신규메뉴 추가 |  | 2025-03-26 | 이은주

## 업무지원시스템(화면)
업무지원시스템화면목록
| 1차메뉴 | 1차메뉴약어 | 2차메뉴 | 2차메뉴약어 | 3차메뉴 | 메뉴순번 | 4차(TAB)메뉴 | 상위메뉴ID | 메뉴ID | 화면순번 | 화면타입 | 화면ID | 구분 | 개선난이도 | 권한 | 진행 구분 | 기획 |  |  | 퍼블 |  | 개발 |  |  | 비고 | 메뉴생쿼리
[17 empty] | 담당자 | 완료예정일 | 완료여부 | 완료예정일 | 완료여부 | 담당자 | 완료예정일 | 완료여부
1 | 자금현수송 | FMT | 원화현수송 | CT | 원화현수송신청 | 1 |  | FMTCT | FMTCT01 | 1 | M | FMTCT0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-14 | 완료
2 |  | FMT |  | CT | 원화현수송신청내역 | 2 |  | FMTCT | FMTCT02 | 1 | M | FMTCT0201M | 신규 | 하 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-14 | 완료 | [5 empty] | 신규(김소영 03.07)
3 |  | FMT |  | CT | 원화보유현황조회 | 3 |  | FMTCT | FMTCT03 | 1 | M | FMTCT0301M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-18 | 완료
4 |  | FMT |  | CT | 원화마감시간관리 | 4 |  | FMTCT | FMTCT04 | 1 | M | FMTCT0401M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-18 | 완료
5 |  | FMT |  | CT | 시재과부족현황관리 | 5 |  | FMTCT | FMTCT05 | 1 | M | FMTCT0501M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-18 | 완료
6 |  | FMT |  | CT | 자금현송명령부관리 | 6 |  | FMTCT | FMTCT06 | 1 | M | FMTCT0601M | 개선 | 상 | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-03-17 | 완료
7 |  | FMT |  | CT | 자금현송명령부관리(업무지원) | 7 |  | FMTCT | FMTCT07 | 1 | M | FMTCT0701M | 개선 | 상 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-18 | 완료
8 |  | FMT |  | CT | 지점간원화현수송 | 8 |  | FMTCT | FMTCT08 | 1 | M | FMTCT0801M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-18 | 완료 | [5 empty] | 지점간원화신청/결정 메뉴 통합
9 |  | FMT |  | CT | 원화시재금현황 | 9 |  | FMTCT | FMTCT09 | 1 | M | FMTCT0901M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴(자금모점시재현황)미사용으로 개선 필요
10 |  | FMT |  | CT | 자금현수송노선관리 | 10 |  | FMTCT | FMTCT10 | 1 | M | FMTCT1001M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료
11 |  | FMT |  | CT | 자금현수송노선출력 | 11 |  | FMTCT | FMTCT11 | 1 | M | FMTCT1101M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료
12 |  | FMT |  | CT | 현송금송부서관리 | 12 |  | FMTCT | FMTCT12 | 1 | M | FMTCT1201M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료
13 |  | FMT |  | CT | 원화미취결내역알람 | 13 |  | FMTCT | FMTCT13 | 1 | M | FMTCT1301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료
14 |  | FMT |  | CT | 타행현수송신청 | 14 |  | FMTCT | FMTCT14 | 1 | M | FMTCT1401M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료
15 |  | FMT |  | CT | 타행현수송신청내역 | 15 |  | FMTCT | FMTCT15 | 1 | M | FMTCT1501M | 신규 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 신규(김소영 03.24)
16 |  | FMT | 외화현수송 | FT | 외화현수송신청 | 1 |  | FMTFT | FMTFT01 | 1 | M | FMTFT0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-14 | 완료
17 |  | FMT |  | FT | 외화현수송신청내역 | 2 |  | FMTFT | FMTFT02 | 1 | M | FMTFT0201M | 신규 | 하 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-14 | 완료
18 |  | FMT |  | FT | 외화시재금현황 | 3 |  | FMTFT | FMTFT03 | 1 | M | FMTFT0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 외화보유현황
19 |  | FMT |  | FT | 외화마감시간관리 | 4 |  | FMTFT | FMTFT04 | 1 | M | FMTFT0401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
20 |  | FMT |  | FT | 자금현송명령부관리 | 5 |  | FMTFT | FMTFT05 | 1 | M | FMTFT0501M | 개선 | 상 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
21 |  | FMT |  | FT | 자금현송명령부관리(업무지원) | 6 |  | FMTFT | FMTFT06 | 1 | M | FMTFT0601M | 개선 | 상 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
22 |  | FMT |  | FT | 외화통화정보 | 7 |  | FMTFT | FMTFT07 | 1 | M | FMTFT0701M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
23 |  | FMT |  | FT | 외국통화견양집 | 8 |  | FMTFT | FMTFT08 | 1 | M | FMTFT0801M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
24 |  | FMT |  | FT | 지점간외화현수송 | 9 |  | FMTFT | FMTFT09 | 1 | M | FMTFT0901M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료 | [5 empty] | 지점간외화신청/결정 메뉴통합 필요
25 |  | FMT |  | FT | 외화미취결내역알람 | 10 |  | FMTFT | FMTFT10 | 1 | M | FMTFT1001M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
26 |  | FMT |  | FT | 타행현수송신청 | 11 |  | FMTFT | FMTFT11 | 1 | M | FMTFT1101M | 신규 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
27 |  | FMT |  | FT | 타행현수송신청내역 | 12 |  | FMTFT | FMTFT12 | 1 | M | FMTFT1201M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 신규(김소영 03.24)
28 |  | FMT | 원화정사 | CC | 신청(인도) | 1 |  | FMTCC | FMTCC01 | 1 | M | FMTCC0101M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
29 |  | FMT |  | CC | 인수(결과) | 2 |  | FMTCC | FMTCC02 | 1 | M | FMTCC0201M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
30 |  | FMT |  | CC | 관련조회 및 출력 | 3 | 원화정사내역(권종별) | FMTCC | FMTCC03 | 1 | M | FMTCC0301M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
31 |  | FMT |  | CC |  | 3 | 과부족금내역(영업점별) | FMTCC | FMTCC03 | 1 | M | FMTCC0301M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
32 |  | FMT |  | CC |  | 3 | 과부족금내역(과부족금별) | FMTCC | FMTCC03 | 1 | M | FMTCC0301M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
33 |  | FMT | 외화정사 | FC | 일일실적관리 | 1 | 실적내역 | FMTFC | FMTFC01 | 1 | M | FMTFC0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
34 |  | FMT |  | FC |  | 1 | 위폐과부족내역 | FMTFC | FMTFC01 | 1 | M | FMTFC0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
35 |  | FMT |  | FC | 인수도관리 | 2 |  | FMTFC | FMTFC02 | 1 | M | FMTFC0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
36 |  | FMT |  | FC | 일일업무현황조회 | 3 |  | FMTFC | FMTFC03 | 1 | M | FMTFC0301M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
37 |  | FMT | 파출수납 | DP | 계약현황 | 1 |  | FMTDP | FMTDP01 | 1 | M | FMTDP0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
38 |  | FMT |  | DP | 창구를거치지않은예금의입출금대장 | 2 |  | FMTDP | FMTDP02 | 1 | M | FMTDP0201M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
39 |  | FMT |  | DP | 지급결의서 | 3 |  | FMTDP | FMTDP03 | 1 | M | FMTDP0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
40 |  | FMT |  | DP | 자점감사자료관리 | 4 |  | FMTDP | FMTDP04 | 1 | M | FMTDP0401M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
41 |  | FMT | 외화위폐감별 | CD |  | 1 |  | FMTCD | FMTCD01 | 1 | M | FMTCD0101M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-28 | 완료 | [5 empty] | 스캔프로그램,서류관리시스템연결필요
42 | 중요용지·용도품(영업점) | BSP | 신청 | RQ | 중요용지신청 | 1 |  | BSPRQ | BSPRQ01 | 1 | M | BSPRQ0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-11 | 완료
43 |  | BSP |  | RQ | 중요용지신청내역 | 2 |  | BSPRQ | BSPRQ02 | 1 | M | BSPRQ0201M | 개선 | - | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-17 | 완료 | [5 empty] | 중요용지/용도품구분개발
44 |  | BSP |  | RQ | 중요용지자동배송설정 | 3 |  | BSPRQ | BSPRQ03 | 1 | M | BSPRQ0301M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-17 | 완료 | [5 empty] | 자동배송대상품목,기준설정
45 |  | BSP |  | RQ | 용도품신청 | 4 |  | BSPRQ | BSPRQ04 | 1 | M | BSPRQ0401M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-14 | 완료
46 |  | BSP |  | RQ | 용도품신청내역 | 5 |  | BSPRQ | BSPRQ05 | 1 | M | BSPRQ0501M | 개선 | - | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-17 | 완료 | [5 empty] | 중요용지/용도품구분개발
47 |  | BSP |  | RQ | 용도품일시정지설정 | 6 |  | BSPRQ | BSPRQ06 | 1 | M | BSPRQ0601M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-17 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 용도품일시정지
48 |  | BSP | 조회 | FD | 중요용지재고조회 | 1 |  | BSPFD | BSPFD01 | 1 | M | BSPFD0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
49 |  | BSP |  | FD | 중요용지재고조회(감사용) | 2 |  | BSPFD | BSPFD02 | 1 | M | BSPFD0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
50 |  | BSP |  | FD | 중요용지창구내역조회 | 3 |  | BSPFD | BSPFD03 | 1 | M | BSPFD0301M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
51 |  | BSP |  | FD | 센터별영업점재고조회 | 4 |  | BSPFD | BSPFD04 | 1 | M | BSPFD0401M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 통계데이터
52 |  | BSP |  | FD | 중요용지발급점포조회 | 5 |  | BSPFD | BSPFD05 | 1 | M | BSPFD0501M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 통계데이터,AS-IS 메뉴명변경 : 발급점포조회
53 |  | BSP |  | FD | 중요용지월사용량조회 | 6 |  | BSPFD | BSPFD06 | 1 | M | BSPFD0601M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
54 |  | BSP |  | FD | 출급번호별사용량조회 | 7 |  | BSPFD | BSPFD07 | 1 | M | BSPFD0701M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 통계데이터
55 |  | BSP |  | FD | 일련번호별거래내역조회 | 8 |  | BSPFD | BSPFD08 | 1 | M | BSPFD0801M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 통계데이터
56 |  | BSP |  | FD | 서무거래원장조회 | 9 |  | BSPFD | BSPFD09 | 1 | M | BSPFD0901M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 통계데이터
57 |  | BSP |  | FD | 중요용지일련번호원장수정 | 10 |  | BSPFD | BSPFD10 | 1 | M | BSPFD1001M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
58 |  | BSP | 인수도 | AQ | 중요용지인수 | 1 | 인수내역 | BSPAQ | BSPAQ01 | 1 | M | BSPAQ0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
59 |  | BSP |  | AQ |  | 1 | 미인수내역 | BSPAQ | BSPAQ01 | 1 | M | BSPAQ0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
60 |  | BSP |  | AQ |  | 1 | 신청취소내역 | BSPAQ | BSPAQ01 | 1 | M | BSPAQ0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
61 |  | BSP |  | AQ | 용도품인수 | 2 | 인수내역 | BSPAQ | BSPAQ02 | 1 | M | BSPAQ0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
62 |  | BSP |  | AQ |  | 2 | 미인수내역 | BSPAQ | BSPAQ02 | 1 | M | BSPAQ0201M | 개선 | 하 | 전체 | 2차 | 김희린 | 2025-03-22 | 완료
63 |  | BSP |  | AQ | 중요용지서무계→창구 | 3 |  | BSPAQ | BSPAQ03 | 1 | M | BSPAQ0301M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
64 |  | BSP |  | AQ | 중요용지창구→서무계 | 4 |  | BSPAQ | BSPAQ04 | 1 | M | BSPAQ0401M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
65 |  | BSP |  | AQ | 중요용지타지점인도 | 5 |  | BSPAQ | BSPAQ05 | 1 | M | BSPAQ0501M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
66 |  | BSP | 폐기 | DU | 오손등록 및 발송등록 | 1 |  | BSPDU | BSPDU01 | 1 | M | BSPDU0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 오손등록 및 조회→폐기중요용지발송등록통합
67 |  | BSP |  | DU | 오손처리진행상태조회 | 2 |  | BSPDU | BSPDU02 | 1 | M | BSPDU0201M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
68 |  | BSP |  | DU | 중요용지일괄폐기 | 3 |  | BSPDU | BSPDU03 | 1 | M | BSPDU0301M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 폐기(영업점_일괄)
69 |  | BSP |  | DU | 중요용지사고보고 | 4 |  | BSPDU | BSPDU04 | 1 | M | BSPDU0401M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
70 | 중요용지·용도품(본부) | HSP | 영업점배송관리 | BT | 중요용지인도내역조회 | 1 | 인도내역 | HSPBT | HSPBT01 | 1 | M | HSPBT0101M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이상윤 | 2025-03-21
71 |  | HSP |  | BT |  | 1 | 인도취소내역 | HSPBT | HSPBT01 | 1 | M | HSPBT0101M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
72 |  | HSP |  | BT | 중요용지신청분인도 | 3 | 신청내역 | HSPBT | HSPBT03 | 1 | M | HSPBT0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-03-21
73 |  | HSP |  | BT |  | 3 | 본부취소내역 | HSPBT | HSPBT03 | 1 | M | HSPBT0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
74 |  | HSP |  | BT | 중요용지자동배송인도 | 2 |  | HSPBT | HSPBT02 | 1 | M | HSPBT0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 유중현 | 2025-03-21
75 |  | HSP |  | BT | 중요용지일반인도 | 4 |  | HSPBT | HSPBT04 | 1 | M | HSPBT0401M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 유중현 | 2025-03-26
76 |  | HSP |  | BT | 중요용지일괄인도 | 5 |  | HSPBT | HSPBT05 | 1 | M | HSPBT0501M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이수형 | 2025-03-21
77 |  | HSP |  | BT | 중요용지임시저장분인도 | 6 |  | HSPBT | HSPBT06 | 1 | M | HSPBT0601M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이상윤 | 2025-03-28
78 |  | HSP |  | BT | 중요용지배송대상조회 | 7 |  | HSPBT | HSPBT07 | 1 | M | HSPBT0701M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-03-28
79 |  | HSP |  | BT | 중요용지배송명령 | 8 |  | HSPBT | HSPBT08 | 1 | M | HSPBT0801M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이수형 | 2025-03-28 |  | 중요용지(용도품)메뉴 분리
80 |  | HSP |  | BT | 송장출력 | 14 |  | HSPBT | HSPBT14 | 1 | M | HSPBT1401M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-04-11
81 |  | HSP |  | BT | 용도품인도내역조회 | 10 | 인도내역 | HSPBT | HSPBT10 | 1 | M | HSPBT1001M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이상윤 | 2025-04-04
82 |  | HSP |  | BT |  | 10 | 인도취소내역 | HSPBT | HSPBT10 | 1 | M | HSPBT1001M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
83 |  | HSP |  | BT | 용도품신청분인도 | 11 | 신청내역 | HSPBT | HSPBT11 | 1 | M | HSPBT1101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-04-04
84 |  | HSP |  | BT |  | 11 | 본부취소내역 | HSPBT | HSPBT11 | 1 | M | HSPBT1101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
85 |  | HSP |  | BT | 용도품일반인도 | 12 |  | HSPBT | HSPBT12 | 1 | M | HSPBT1201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 유중현 | 2025-03-28
86 |  | HSP |  | BT | 용도품일괄인도 | 13 |  | HSPBT | HSPBT13 | 1 | M | HSPBT1301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이수형 | 2025-04-11
87 |  | HSP |  | BT | 용도품배송명령 | 9 |  | HSPBT | HSPBT09 | 1 | M | HSPBT0901M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이수형 | 2025-04-04 |  | 중요용지(용도품)메뉴 분리
88 |  | HSP |  | BT | 영업점미인수내역조회 | 15 |  | HSPBT | HSPBT15 | 1 | M | HSPBT1501M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이상윤 | 2025-04-11
89 |  | HSP |  | BT | 업체직배송품목관리 | 16 |  | HSPBT | HSPBT16 | 1 | M | HSPBT1601M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 유중현 | 2025-04-04
90 |  | HSP |  | BT | 업체직배송품목정산확정 | 17 |  | HSPBT | HSPBT17 | 1 | M | HSPBT1701M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 유중현 | 2025-04-11
91 |  | HSP | 본부재고관리 | HS | 중요용지발주명세표 | 1 | 재고관리 | HSPHS | HSPHS01 | 1 | M | HSPHS0101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | 중요용지/용도품 메뉴 분리
92 |  | HSP |  | HS |  | 1 | 이력관리 | HSPHS | HSPHS01 | 1 | M | HSPHS0101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
93 |  | HSP |  | HS | 중요용지조달신청 | 2 |  | HSPHS | HSPHS02 | 1 | M | HSPHS0201M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
94 |  | HSP |  | HS | 중요용지조달신청현황 | 3 |  | HSPHS | HSPHS03 | 1 | M | HSPHS0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
95 |  | HSP |  | HS | 중요용지검수승인등록 | 4 |  | HSPHS | HSPHS04 | 1 | M | HSPHS0401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
96 |  | HSP |  | HS | 중요용지본부입고 | 5 |  | HSPHS | HSPHS05 | 1 | M | HSPHS0501M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
97 |  | HSP |  | HS | 중요용지본부재고조회 | 6 |  | HSPHS | HSPHS06 | 1 | M | HSPHS0601M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
98 |  | HSP |  | HS | 중요용지본부인도월별누계 | 7 |  | HSPHS | HSPHS07 | 1 | M | HSPHS0701M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
99 |  | HSP |  | HS | 중요용지업체반납 | 8 |  | HSPHS | HSPHS08 | 1 | M | HSPHS0801M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 업체반납
100 |  | HSP |  | HS | 중요용지제한등록 | 9 |  | HSPHS | HSPHS09 | 1 | M | HSPHS0901M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
101 |  | HSP |  | HS | 중요용지제한승인 | 10 |  | HSPHS | HSPHS10 | 1 | M | HSPHS1001M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
102 |  | HSP |  | HS | 중요용지제한담당자등록 | 11 |  | HSPHS | HSPHS11 | 1 | M | HSPHS1101M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
103 |  | HSP |  | HS | 용도품발주명세표 | 12 | 재고관리 | HSPHS | HSPHS12 | 1 | M | HSPHS1201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | 중요용지/용도품메뉴분리
104 |  | HSP |  | HS |  | 12 | 이력관리 | HSPHS | HSPHS12 | 1 | M | HSPHS1201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
105 |  | HSP |  | HS | 용도품조달신청 | 13 |  | HSPHS | HSPHS13 | 1 | M | HSPHS1301M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
106 |  | HSP |  | HS | 용도품조달신청현황 | 14 |  | HSPHS | HSPHS14 | 1 | M | HSPHS1401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
107 |  | HSP |  | HS | 용도품검수승인등록 | 15 |  | HSPHS | HSPHS15 | 1 | M | HSPHS1501M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
108 |  | HSP |  | HS | 용도품본부입고 | 16 |  | HSPHS | HSPHS16 | 1 | M | HSPHS1601M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
109 |  | HSP |  | HS | 용도품본부재고조회 | 17 |  | HSPHS | HSPHS17 | 1 | M | HSPHS1701M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
110 |  | HSP |  | HS | 용도품본부인도월별누계 | 18 |  | HSPHS | HSPHS18 | 1 | M | HSPHS1801M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
111 |  | HSP |  | HS | 일람부관리 | 19 |  | HSPHS | HSPHS19 | 1 | M | HSPHS1901M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
112 |  | HSP | 폐기 | DU | 폐기대상중요용지총괄현황 | 1 |  | HSPDU | HSPDU01 | 1 | M | HSPDU0101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 폐기중요용지총괄현황
113 |  | HSP |  | DU | 폐기대상중요용지센터인수(오배송) | 2 |  | HSPDU | HSPDU02 | 1 | M | HSPDU0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 센터인수(오배송)
114 |  | HSP |  | DU | 폐기대상중요용지목록(감사자등록) | 3 |  | HSPDU | HSPDU03 | 1 | M | HSPDU0301M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 폐기대상목록(감사자등록)
115 |  | HSP |  | DU | (폐기감사)소각확인서관리 | 4 |  | HSPDU | HSPDU04 | 1 | M | HSPDU0401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 소각확인서관리회
116 |  | HSP |  | DU | (폐기감사)감사/소각등록 | 5 |  | HSPDU | HSPDU05 | 1 | M | HSPDU0501M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 감사/소각등록
117 |  | HSP |  | DU | (폐기감사)감사자권한관리 | 6 |  | HSPDU | HSPDU06 | 1 | M | HSPDU0601M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 중요용지폐기감사자관리
118 |  | HSP |  | DU | 일괄폐기미처리부점조회 | 7 |  | HSPDU | HSPDU07 | 1 | M | HSPDU0701M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 폐기미처리부점조회
119 |  | HSP |  | DU | 본부중요용지일괄폐기 | 8 |  | HSPDU | HSPDU08 | 1 | M | HSPDU0801M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 폐기(본부)
120 |  | HSP |  | DU | 본부용도품일괄폐기 | 9 |  | HSPDU | HSPDU09 | 1 | M | HSPDU0901M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 폐기(본부-용도품)
121 |  | HSP | 본부조달관리(총무부외) | HP | (총무부외)중요용지조달신청 | 1 |  | HSPHP | HSPHP01 | 1 | M | HSPHP0101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
122 |  | HSP |  | HP | (총무부외)중요용지조달신청접수 | 2 |  | HSPHP | HSPHP02 | 1 | M | HSPHP0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-20 | 완료
123 |  | HSP |  | HP | (총무부외)중요용지검수승인등록 | 3 |  | HSPHP | HSPHP03 | 1 | M | HSPHP0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-21 | 완료
124 |  | HSP |  | HP | (총무부외)중요용지본부입고 | 4 |  | HSPHP | HSPHP04 | 1 | M | HSPHP0401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-21 | 완료
125 |  | HSP |  | HP | (총무부외)중요용지조달신청현황 | 5 | 검수/입고내역 | HSPHP | HSPHP05 | 1 | M | HSPHP0501M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-22 | 완료
126 |  | HSP |  | HP |  | 5 | 조달신청이력 | HSPHP | HSPHP05 | 1 | M | HSPHP0501M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-22 | 완료
127 |  | HSP | 용도품계정관리 | SA | 용도품계정출금내역조회 | 1 |  | HSPSA | HSPSA01 | 1 | M | HSPSA0101M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
128 |  | HSP |  | SA | 용도품계정대사 | 2 |  | HSPSA | HSPSA02 | 1 | M | HSPSA0201M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
129 |  | HSP | 대금정산 | PC | 업체직배송품목정산 | 1 |  | HSPPC | HSPPC01 | 1 | M | HSPPC0101M | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
130 |  | HSP |  | PC | 수입인지정산 | 2 |  | HSPPC | HSPPC02 | 1 | M | HSPPC0201M | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
131 |  | HSP |  | PC | 정산내역조회 | 3 |  | HSPPC | HSPPC03 | 1 | M | HSPPC0301M | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
132 |  | HSP |  | PC | 대금정산품의 | 4 |  | HSPPC | HSPPC04 | 1 | M | HSPPC0401M | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
133 |  | HSP |  | PC | 대금정산모니터링 | 5 | 정산(전/후)금액비교 | HSPPC | HSPPC05 | 1 | M | HSPPC0501M | 유지 | 하 | 관리자 | 1차 | 백지우 | 2025-03-14 | 완료
134 |  | HSP |  | PC |  | 5 | 정산(전/후)상세비교 | HSPPC | HSPPC05 | 1 | M | HSPPC0501M | 유지 | 하 | 관리자 | 1차 | 백지우 | 2025-03-14 | 완료
135 |  | HSP |  | PC |  | 5 | 기타대금검증 | HSPPC | HSPPC05 | 1 | M | HSPPC0501M | 유지 | 하 | 관리자 | 1차 | 백지우 | 2025-03-14 | 완료
136 | 행내등기·우편물 | BEX | 행내등기 | RQ | 행내등기신청 | 1 |  | BEXRQ | BEXRQ01 | 1 | M | BEXRQ0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료 | [5 empty] | 신청→인수 프로세스통합 확인필요
137 |  | BEX |  | RQ | 행내등기신청내역 | 2 |  | BEXRQ | BEXRQ02 | 1 | M | BEXRQ0201M | 신규 | 하 | 전체 | 2차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료 | [5 empty] | 신규(김소영 03.13)
138 |  | BEX |  | RQ | 행내등기검수 | 3 |  | BEXRQ | BEXRQ03 | 1 | M | BEXRQ0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
139 |  | BEX |  | RQ | 행내등기인수 | 4 |  | BEXRQ | BEXRQ04 | 1 | M | BEXRQ0401M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
140 |  | BEX |  | RQ | 행내등기신청제한미인수내역 | 5 |  | BEXRQ | BEXRQ05 | 1 | M | BEXRQ0501M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
141 |  | BEX |  | RQ | 행내등기노선관리 | 6 |  | BEXRQ | BEXRQ06 | 1 | M | BEXRQ0601M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
142 |  | BEX | 우편물 | PM | 우편물발송신청 | 1 |  | BEXPM | BEXPM01 | 1 | M | BEXPM0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료
143 |  | BEX |  | PM | 우편물발송신청내역 | 2 |  | BEXPM | BEXPM02 | 1 | M | BEXPM0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료
144 |  | BEX |  | PM | 우편물검수 | 3 |  | BEXPM | BEXPM03 | 1 | M | BEXPM0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료 | [5 empty] | 신규(김소영 03.13)
145 |  | BEX |  | PM | 우편물발송처리결과 | 4 |  | BEXPM | BEXPM04 | 1 | M | BEXPM0401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료
146 |  | BEX |  | PM | 등기번호등록/조회 | 5 |  | BEXPM | BEXPM05 | 1 | M | BEXPM0501M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료
147 |  | BEX | 등기우편물 | RM | 등기우편물거래권한관리 | 1 |  | BEXRM | BEXRM01 | 1 | M | BEXRM0101M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-28 | 완료
148 |  | BEX |  | RM | 등기우편물관리대장 | 2 |  | BEXRM | BEXRM02 | 1 | M | BEXRM0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-28 | 완료
149 |  | BEX |  | RM | 등기우편물조회/출력 | 3 |  | BEXRM | BEXRM03 | 1 | M | BEXRM0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-28 | 완료
150 | 재난·안전관리 | STM | 기계경비당직관리 | GD | 당직신청관리 | 1 |  | STMGD | STMGD01 | 1 | M | STMGD0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료 | [5 empty] | 메뉴통합
151 |  | STM |  | GD | 당직신청관리(관리자) | 2 |  | STMGD | STMGD02 | 1 | M | STMGD0201M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
152 |  | STM |  | GD | 당직비정산 | 3 |  | STMGD | STMGD03 | 1 | M | STMGD0301M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
153 |  | STM |  | GD | 기계경비보안관리 | 4 |  | STMGD | STMGD04 | 1 | M | STMGD0401M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
154 |  | STM |  | GD | 기계경비보안관리(관리자) | 5 |  | STMGD | STMGD05 | 1 | M | STMGD0501M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
155 |  | STM |  | GD | 월세팅비정산 | 6 |  | STMGD | STMGD06 | 1 | M | STMGD0601M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
156 |  | STM |  | GD | SET시간등록 | 7 |  | STMGD | STMGD07 | 1 | M | STMGD0701M | 신규 | 중 | 안전관리팀 | 2차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
157 |  | STM | 업무용차량관리(운행일지등) | VL | 운행일지등록/조회 | 1 |  | STMVL | STMVL01 | 1 | M | STMVL0101M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-28 | 완료
158 |  | STM |  | VL | 미등록운행일지알람 | 2 |  | STMVL | STMVL02 | 1 | M | STMVL0201M | 유지 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-28 | 완료
159 |  | STM | 배차관리 | DM | 차량관리 | 1 |  | STMDM | STMDM01 | 1 | M | STMDM0101M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
160 |  | STM |  | DM | 배차신청 | 2 |  | STMDM | STMDM02 | 1 | M | STMDM0201M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
161 |  | STM |  | DM | 배차의뢰현황 | 3 |  | STMDM | STMDM03 | 1 | M | STMDM0301M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
162 |  | STM |  | DM | 차량별배차현황 | 4 |  | STMDM | STMDM04 | 1 | M | STMDM0401M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
163 |  | STM |  | DM | 부점배차현황 | 5 |  | STMDM | STMDM05 | 1 | M | STMDM0501M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 배차의뢰현황(영업점)
164 |  | STM | 가스분사기대장관리 | GI | 가스분사기관리대장 | 1 |  | STMGI | STMGI01 | 1 | M | STMGI0101M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료 | [5 empty] | 가스분사기관리이력조회 통합
165 |  | STM | 버스배차신청 | BR | 배차신청 | 1 |  | STMBR | STMBR01 | 1 | M | STMBR0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
166 |  | STM |  | BR | 배차일정표 | 2 |  | STMBR | STMBR02 | 1 | M | STMBR0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
167 |  | STM |  | BR | 배차집계 | 3 |  | STMBR | STMBR03 | 1 | M | STMBR0301M | 신규 | - | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
168 |  | STM | 출입증발급신청 | PR | 출입증발급신청 | 1 |  | STMPR | STMPR01 | 1 | M | STMPR0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-14 | 완료
169 |  | STM |  | PR | 현황관리 | 2 |  | STMPR | STMPR02 | 1 | M | STMPR0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-14 | 완료
170 |  | STM |  | PR | 출입증반납 | 3 |  | STMPR | STMPR03 | 1 | M | STMPR0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-14 | 완료
171 |  | STM | 진척률현황 | DB |  | 1 |  | STMDB | STMDB01 | 1 | M | STMDB0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-11 | [6 empty] | 점검 및 보고서작성 진척 현황
172 |  | STM | 안전점검의날점검표 | SE | 점검표작성 | 1 |  | STMSE | STMSE01 | 1 | M | STMSE0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04 | [6 empty] | 각 메뉴별 현황메뉴 신설(안전관리팀/비상계획팀용, 2025.03.19)
|  | STM |  | SE | 점검표작성현황 | 2 |  | STMSE | STMSE02 | 1 | M | STMSE0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
173 |  | STM | 보안진단의날점검표 | PE | 점검표작성 | 1 |  | STMPE | STMPE01 | 1 | M | STMPE0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04 | 완료
|  | STM |  | PE | 점검표작성현황 | 2 |  | STMPE | STMPE02 | 1 | M | STMPE0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
174 |  | STM | 자율보안체계 | AS | 보안업무세부추진계획 | 1 |  | STMAS | STMAS01 | 1 | M | STMAS0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04 | [6 empty] | 신규메뉴 추가(2025.01.13) - 비상계획팀인터뷰(김영훈대리)
|  | STM |  | AS | 보안업무세부추진계획현황 | 2 |  | STMAS | STMAS02 | 1 | M | STMAS0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
175 |  | STM |  | AS | 보안업무심사분석 | 3 |  | STMAS | STMAS03 | 1 | M | STMAS0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
|  | STM |  | AS | 보안업무심사분석현황 | 4 |  | STMAS | STMAS04 | 1 | M | STMAS0401M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
176 |  | STM |  | HA | 비상연락망 | 1 |  | STMHA | STMHA01 | 1 | M | STMHA0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
177 |  | STM |  | HA | 위기상황시대응조편성 | 1 |  | STMHA | STMHA01 | 1 | M | STMHA0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
|  | STM |  | HA | 위기상황시대응조편성현황 | 2 |  | STMHA | STMHA02 | 1 | M | STMHA0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
178 |  | STM |  | HA | 자위소방대편성표 | 3 |  | STMHA | STMHA03 | 1 | M | STMHA0301M | 삭제 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
179 |  | STM |  | HA | 분임보안담당관인수인계서 | 3 |  | STMHA | STMHA03 | 1 | M | STMHA0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
|  | STM |  | HA | 분임보안담당관인수인계서현황 | 4 |  | STMHA | STMHA04 | 1 | M | STMHA0401M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
180 |  | STM | 도급사업관리 | SC |  | 1 |  | STMSC | STMSC01 | 1 | M | STMSC0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-11
181 |  | STM | 기타관리 | EC |  | 1 |  | STMEC | STMEC01 | 1 | M | STMEC0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-11
182 |  | STM | 열쇠관리 | KY | 열쇠종류관리 | 1 |  | STMKY | STMKY01 | 1 | M | STMKY0101M | 유지 | 하 | 비상계획팀 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-17
183 |  | STM |  | KY | 열쇠등록관리 | 2 |  | STMKY | STMKY02 | 1 | M | STMKY0201M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-17
184 |  | STM |  | KY | 열쇠인수도내역 | 3 |  | STMKY | STMKY03 | 1 | M | STMKY0301M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
185 |  | STM |  | KY | 예비열쇠관리 | 4 |  | STMKY | STMKY04 | 1 | M | STMKY0401M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
186 |  | STM |  | KY | 예비열쇠보관확인증 | 5 | 예비열쇠보관확인증수령 | STMKY | STMKY05 | 1 | M | STMKY0501M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
187 |  | STM |  | KY |  | 5 | 예비열쇠보관확인증발송 | STMKY | STMKY05 | 1 | M | STMKY0501M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
188 |  | STM |  | KY | 관련조회 및 출력 | 6 | 열쇠등록내역 | STMKY | STMKY06 | 1 | M | STMKY0601M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
189 |  | STM |  | KY |  | 6 | 거래이력내역 | STMKY | STMKY06 | 1 | M | STMKY0601M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
190 |  | STM |  | KY |  | 6 | 인수도내역 | STMKY | STMKY06 | 1 | M | STMKY0601M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
191 |  | STM |  | KY |  | 6 | 예비열쇠위탁내역 | STMKY | STMKY06 | 1 | M | STMKY0601M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
192 |  | STM |  | KY |  | 6 | 예비열쇠보관내역 | STMKY | STMKY06 | 1 | M | STMKY0601M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
193 |  | STM | 소화기대장관리 | FL | 소화기신청 | 1 |  | STMFL | STMFL01 | 1 | M | STMFL0101M | 신규 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-21 | 완료
194 |  | STM |  | FL | 소화기관리대장 | 2 |  | STMFL | STMFL02 | 1 | M | STMFL0201M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
195 |  | STM |  | FL | 소화기설치 및 관리기준 | 3 |  | STMFL | STMFL03 | 1 | M | STMFL0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
196 | 영업지원 | BSS | 문서관리 | DM | 문서열람 | 1 |  | BSSDM | BSSDM01 | 1 | M | BSSDM0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
197 |  | BSS |  | DM | 문서대량폐기 | 2 |  | BSSDM | BSSDM02 | 1 | M | BSSDM0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-06 | 완료
198 |  | BSS | 대량신규 | LQ | 대량신규접수 | 1 |  | BSSLQ | BSSLQ01 | 1 | M | BSSLQ0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
199 |  | BSS |  | LQ | 대량신규신청 | 2 |  | BSSLQ | BSSLQ02 | 1 | M | BSSLQ0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
200 |  | BSS |  | LQ | 대량신규접수현황 | 3 |  | BSSLQ | BSSLQ03 | 1 | M | BSSLQ0301M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
201 |  | BSS | 토지보상우편물 | RM | 토지보상우편물 | 1 |  | BSSRM | BSSRM01 | 1 | M | BSSRM0101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-25 | 완료
202 |  | BSS | 채권양도통지(B2B팩토링) | TN | 채권양도통지(B2B팩토링) | 1 |  | BSSTN | BSSTN01 | 1 | M | BSSTN0101M | 신규 | 하 | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-25 | 완료
203 |  | BSS | 캘린더신청 | CR | 신청기간관리 | 1 |  | BSSCR | BSSCR01 | 1 | M | BSSCR0101M | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 이은주 | 2025-02-14 | 완료 | 2025-02-21
204 |  | BSS |  | CR | 정기신청 | 2 |  | BSSCR | BSSCR02 | 1 | M | BSSCR0201M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료 | 2025-02-21
205 |  | BSS |  | CR | 배송신청 | 3 |  | BSSCR | BSSCR03 | 1 | M | BSSCR0301M | 신규 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-02-14 | 완료
206 |  | BSS |  | CR | 신청내역조회 | 4 | 부점별 | BSSCR | BSSCR04 | 1 | M | BSSCR0401M | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료 | 2025-02-21
207 |  | BSS |  | CR |  | 4 | 품목별 | BSSCR | BSSCR04 | 1 | M | BSSCR0401M | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료
208 |  | BSS |  | CR |  | 4 | 신청확인 | BSSCR | BSSCR04 | 1 | M | BSSCR0401M | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료
209 |  | BSS |  | CR |  | 4 | 신청 및 수정내역 | BSSCR | BSSCR04 | 1 | M | BSSCR0401M | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료
210 |  | BSS |  | CR | 배부수량관리 | 5 |  | BSSCR | BSSCR05 | 1 | M | BSSCR0501M | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료 | 2025-02-21
211 |  | BSS | 서식장부관리 | FM | 출급번호관리 | 1 |  | BSSFM | BSSFM01 | 1 | M | BSSFM0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
212 |  | BSS |  | FM | 서식코드관리 | 2 |  | BSSFM | BSSFM02 | 1 | M | BSSFM0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
213 |  | BSS | 연수원 | TI | 연수원품목정보관리 | 1 |  | BSSTI | BSSTI01 | 1 | M | BSSTI0101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-03-05 | 완료
214 |  | BSS |  | TI | 연수원품목입출고등록 | 2 |  | BSSTI | BSSTI02 | 1 | M | BSSTI0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-03-07 | 완료
215 |  | BSS |  | TI | 연수원품목입출고취소 | 3 |  | BSSTI | BSSTI03 | 1 | M | BSSTI0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-03-12
216 |  | BSS |  | TI | 연수원입출고내역조회 | 4 |  | BSSTI | BSSTI04 | 1 | M | BSSTI0401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료 |  |  | 이수형 | 2025-03-10 | 완료
217 |  | BSS |  | TI | 연수원품목재고조회 | 5 |  | BSSTI | BSSTI05 | 1 | M | BSSTI0501M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료 |  |  | 이수형 | 2025-03-12
218 |  | BSS | 제안서평가위원선정 | PE | 제안서평가위원회생성 | 1 |  | BSSPE | BSSPE01 | 1 | M | BSSPE0101M | 신규 | - |  | 1차 | [8 empty] | 보류(통합자산시스템으로 이동협의)
219 |  | BSS |  | PE | 제안서평가위원위촉 | 2 |  | BSSPE | BSSPE02 | 1 | M | BSSPE0201M | 신규 | - |  | 1차
220 |  | BSS |  | PE | 제안서평가위원회사후관리 | 3 |  | BSSPE | BSSPE03 | 1 | M | BSSPE0301M | 신규 | - |  | 1차
221 | 수수료관리 | FEM | 물류대행수수료 | DA | 계약서관리 | 1 |  | FEMDA | FEMDA01 | 1 | M | FEMDA0101M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04 | [6 empty] | 내부통제팀 프로세스 확인 필요
222 |  | FEM |  | DA | 지급결의 | 2 |  | FEMDA | FEMDA02 | 1 | M | FEMDA0201M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
223 |  | FEM | 자금현수송수수료 | CT | 계약서관리 | 1 |  | FEMCT | FEMCT01 | 1 | M | FEMCT0101M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
224 |  | FEM |  | CT | 지급결의 | 2 |  | FEMCT | FEMCT02 | 1 | M | FEMCT0201M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
225 |  | FEM |  | CT | 결재 | 3 |  | FEMCT | FEMCT03 | 1 | M | FEMCT0301M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
226 |  | FEM | 원화정사수수료 | CC | 계약서관리 | 1 |  | FEMCC | FEMCC01 | 1 | M | FEMCC0101M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
227 |  | FEM |  | CC | 지급결의 | 2 |  | FEMCC | FEMCC02 | 1 | M | FEMCC0201M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
228 |  | FEM |  | CC | 지급결의상세내역 | 3 |  | FEMCC | FEMCC03 | 1 | M | FEMCC0301M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
229 |  | FEM | 우편료수수료 | PA | 계약서관리 | 1 |  | FEMPA | FEMPA01 | 1 | M | FEMPA0101M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
230 |  | FEM |  | PA | 지급결의 | 2 |  | FEMPA | FEMPA02 | 1 | M | FEMPA0201M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
231 |  | FEM |  | PA | 결재 | 3 |  | FEMPA | FEMPA03 | 1 | M | FEMPA0301M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
232 |  | FEM | 외화정사수수료 | FC | 수수료절감표조회 | 1 |  | FEMFC | FEMFC01 | 1 | M | FEMFC0101M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11 | [6 empty] | 자금현송외화정사에서 이동
233 |  | FEM |  | FC | 수수료율관리 | 2 |  | FEMFC | FEMFC02 | 1 | M | FEMFC0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
234 |  | FEM |  | FC | 환율관리 | 3 |  | FEMFC | FEMFC03 | 1 | M | FEMFC0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
235 | 관리자 | ADM | 코드관리 | CM | 공통코드관리 | 1 |  | ADMCM | ADMCM01 | 1 | M | ADMCM0101M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 김희린 | 2025-02-19 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이상윤 | 2025-02-21 | 완료
236 |  | ADM | 결재관리 | SM | 결재내역관리 | 1 |  | ADMSM | ADMSM01 | 1 | M | ADMSM0101M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-21 | 완료
237 |  | ADM |  | SM | 결재선변경관리 | 2 |  | ADMSM | ADMSM02 | 1 | M | ADMSM0201M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-21 | 완료
238 |  | ADM | 인사정보 | PA | 부점관리 | 1 |  | ADMPA | ADMPA01 | 1 | M | ADMPA0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이주희 | 2025-02-11 | 완료 | 2025-02-20 |  | 유중현 | 2025-02-21 | 완료
239 |  | ADM |  | PA | 팀정보관리 | 2 |  | ADMPA | ADMPA02 | 1 | M | ADMPA0201M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이주희 | 2025-02-11 | 완료 | 2025-02-20 |  | 유중현 | 2025-02-24 | 완료
240 |  | ADM |  | PA | 직원관리 | 3 |  | ADMPA | ADMPA03 | 1 | M | ADMPA0301M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이주희 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-20 |  | 유중현 | 2025-03-11 | 완료
241 |  | ADM |  | PA | 외주직원관리 | 4 |  | ADMPA | ADMPA04 | 1 | M | ADMPA0401M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이주희 | 2025-02-18 | 완료 |  |  | 유중현 | 2025-02-26
242 |  | ADM | 권한관리 | AU | 생성관리 | 1 | 생성관리탭 | ADMAU | ADMAU01 | 1 | T | ADMAU0101T | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이상윤 | 2025-02-14 | 완료
243 |  | ADM |  | AU |  | 1 | 메뉴관리 | ADMAU | ADMAU01 | 1 | M | ADMAU0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이상윤 | 2025-02-14 | 완료 | 상위메뉴선택 팝업 포함
244 |  | ADM |  | AU |  | 1 | 화면관리 | ADMAU | ADMAU01 | 2 | M | ADMAU0102M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이상윤 | 2025-02-14 | 완료
245 |  | ADM |  | AU |  | 1 | 팝업관리 | ADMAU | ADMAU01 | 3 | M | ADMAU0103M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이수형 | 2025-02-14 | 완료
246 |  | ADM |  | AU |  | 1 | 권한관리 | ADMAU | ADMAU01 | 4 | M | ADMAU0104M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이수형 | 2025-02-17 | 완료
247 |  | ADM |  | AU | 매핑관리 | 2 | 매핑관리탭 | ADMAU | ADMAU02 | 1 | T | ADMAU0201T | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이수형 | 2025-02-17 | 완료
248 |  | ADM |  | AU |  | 2 | 메뉴별화면관리 | ADMAU | ADMAU02 | 1 | M | ADMAU0201M | 신규 | - | 시스템관리자 |  | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-19 |  | 정인기 | 2025-02-18 | 완료
249 |  | ADM |  | AU |  | 2 | 권한별메뉴/팝업관리 | ADMAU | ADMAU02 | 2 | M | ADMAU0202M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-19 |  | 정인기 | 2025-02-18 | 완료 | 메뉴관리화면과 트리구조 동일하여 메뉴관리 화면 개발완료 후 진행 - 화면매핑, 관련화면매핑 팝업 포함
250 |  | ADM |  | AU |  | 2 | 부점/부서별권한관리 | ADMAU | ADMAU02 | 3 | M | ADMAU0203M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-19 |  | 이상윤 | 2025-02-18 | 완료
251 |  | ADM |  | AU |  | 2 | 사용자별권한관리 | ADMAU | ADMAU02 | 4 | M | ADMAU0204M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-19 |  | 정인기 | 2025-02-14 | 완료
252 |  | ADM | 권한위임 | AC | 부점별권한위임 | 1 |  | ADMAC | ADMAC01 | 1 | M | ADMAC0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-21 |  | 정인기 | 2025-02-18 | 완료
253 |  | ADM |  | AC | 사용자별권한관리 | 2 |  | ADMAC | ADMAC02 | 1 | M | ADMAC0201M | 신규 | - | 본부/영업점 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-21 |  | 이수형 | 2025-02-21 | 완료
254 |  | ADM | 알림관리 | AM | 알림메시지관리 | 1 |  | ADMAM | ADMAM01 | 1 | M | ADMAM0101M | 유지 | - | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 공통>권한관리
255 |  | ADM |  | AM | 사용자별알림관리 | 2 |  | ADMAM | ADMAM02 | 1 | M | ADMAM0201M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 |  | 2025-04-11 | [6 empty] | 행내등기관련메일수신설정 기능 통합
256 |  | ADM | 거래정보관리 | TI | 업무별거래정보관리 | 1 |  | ADMTI | ADMTI01 | 1 | M | ADMTI0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 |  | 2025-04-11
257 |  | ADM | 공지사항관리 | PB | 공지사항관리 | 1 |  | ADMPB | ADMPB01 | 1 | M | ADMPB0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 |  | 2025-04-11
258 |  | ADM |  | PB | 업무관리자공지메시지등록 | 2 |  | ADMPB | ADMPB02 | 1 | M | ADMPB0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 |  | 2025-04-11
259 |  | ADM | 휴일관리 | PH | 영업일/휴일등록 | 1 |  | ADMPH | ADMPH01 | 1 | M | ADMPH0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 |  | 2025-04-11
260 |  | ADM | 미처리업무관리 | YB | 미처리업무등록관리 | 1 |  | ADMYB | ADMYB01 | 1 | M | ADMYB0101M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 |  | 2025-04-11 | [6 empty] | ASIS : 미처리업무팝업
261 |  | ADM | 운영관리 | OA | 거래로그관리 | 1 |  | ADMOA | ADMOA01 | 1 | M | ADMOA0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 |  | 2025-04-11
262 |  | ADM |  | OA | 전문로그관리 | 2 |  | ADMOA | ADMOA02 | 1 | M | ADMOA0201M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 공통
263 |  | ADM |  | OA | 원장수정관리 | 3 |  | ADMOA | ADMOA03 | 1 | M | ADMOA0301M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 공통>시스템>원장수정내역등록
264 |  | ADM |  | OA | 배치모니터링관리 | 4 | 처리현황 | ADMOA | ADMOA04 | 1 | M | ADMOA0401M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 중요용지>대금정산
265 |  | ADM |  | OA |  | 4 | 운영현황 | ADMOA | ADMOA04 | 1 | M | ADMOA0401M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 2차 | 박수연 | 2025-03-22 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 공통>시스템
266 |  | ADM | 대사관리 | RC | 중요용지사용내역대사 | 1 |  | ADMRC | ADMRC01 | 1 | M | ADMRC0101M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 중요용지>시스템
267 |  | ADM |  | RC | 중요용지잔량대사 | 2 |  | ADMRC | ADMRC02 | 1 | M | ADMRC0201M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 중요용지>시스템
268 |  | ADM |  | RC | 창구로인도(비호스트) | 3 |  | ADMRC | ADMRC03 | 1 | M | ADMRC0301M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 중요용지>시스템
269 |  | ADM | 공지사항 | NT |  | 1 |  | ADMNT | ADMNT01 | 1 | M | ADMNT0101M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 공통>게시판
270 |  | ADM | Q/A | QA |  | 1 |  | ADMQA | ADMQA01 | 1 | M | ADMQA0101M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 공통>게시판
271 | 공통 | CMM | 로그인 | - | - | - | - | - | - | - | - | CMM000101M | - | - | 전체 | - | 이은주 | 2025-03-14 | 완료 | [5 empty] | 로그인화면으로별도메뉴없음
272 |  |  | 관리자로그인 | - | - | - | - | - | - | - | - | CMM000201M | - | - | 관리자 | - | 이은주 | 2025-03-14 | 완료 | [5 empty] | 로그인화면으로별도메뉴없음

## 업무지원시스템(화면, 팝업)
업무지원시스템화면목록
| 1차메뉴 | 1차메뉴약어 | 2차메뉴 | 2차메뉴약어 | 3차메뉴 | 메뉴순번 | 4차(TAB)메뉴 | 팝업 | 상위메뉴ID | 메뉴ID | 화면순번 | 화면타입 | 팝업순번 | 화면ID | 구분 | 개선난이도 | 권한 | 진행 구분 | 기획 |  |  | 퍼블 |  | 개발 |  |  | 비고 | 메뉴생쿼리
[19 empty] | 담당자 | 완료예정일 | 완료여부 | 완료예정일 | 완료여부 | 담당자 | 완료예정일 | 완료여부
1 | 자금현수송 | FMT | 원화현수송 | CT | 원화현수송신청 | 1 |  |  | FMTCT | FMTCT01 | 1 | M |  | FMTCT0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-14 | 완료
2 |  | FMT |  | CT |  | 1 |  | 손상권내역조회 | FMTCT | FMTCT01 | 1 | P | 1 | FMTCT0101P01 | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-14 | 완료
3 |  | FMT |  | CT | 원화현수송신청내역 | 2 |  |  | FMTCT | FMTCT02 | 1 | M |  | FMTCT0201M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-14 | 완료 | [5 empty] | 신규(김소영 03.07)
4 |  | FMT |  | CT | 원화보유현황조회 | 3 |  |  | FMTCT | FMTCT03 | 1 | M |  | FMTCT0301M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-18 | 완료
5 |  | FMT |  | CT | 원화마감시간관리 | 4 |  |  | FMTCT | FMTCT04 | 1 | M |  | FMTCT0401M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-18 | 완료
6 |  | FMT |  | CT | 시재과부족현황관리 | 5 |  |  | FMTCT | FMTCT05 | 1 | M |  | FMTCT0501M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-18 | 완료
7 |  | FMT |  | CT | 자금현송명령부관리 | 6 |  |  | FMTCT | FMTCT06 | 1 | M |  | FMTCT0601M | 개선 | 상 | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-03-17 | 완료
8 |  | FMT |  | CT |  | 6 |  | 현송직원확인 | FMTCT | FMTCT06 | 1 | P | 1 | FMTCT0601P01 | 개선 | 상 | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-03-17 | 완료
9 |  | FMT |  | CT | 자금현송명령부관리(업무지원) | 7 |  |  | FMTCT | FMTCT07 | 1 | M |  | FMTCT0701M | 개선 | 상 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-18 | 완료
10 |  | FMT |  | CT |  | 7 |  | 현송직원확인 | FMTCT | FMTCT07 | 1 | P | 1 | FMTCT0701P01 | 개선 | 상 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-18 | 완료
11 |  | FMT |  | CT | 지점간원화현수송 | 8 |  |  | FMTCT | FMTCT08 | 1 | M |  | FMTCT0801M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-18 | 완료 | [5 empty] | 지점간원화신청/결정 메뉴 통합
12 |  | FMT |  | CT | 원화시재금현황 | 9 |  |  | FMTCT | FMTCT09 | 1 | M |  | FMTCT0901M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴(자금모점시재현황)미사용으로 개선 필요
13 |  | FMT |  | CT | 자금현수송노선관리 | 10 |  |  | FMTCT | FMTCT10 | 1 | M |  | FMTCT1001M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료
14 |  | FMT |  | CT |  | 10 |  | 자금현수송노선등록 | FMTCT | FMTCT10 | 1 | P | 1 | FMTCT1001P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료
15 |  | FMT |  | CT |  | 10 |  | 현송원등록 | FMTCT | FMTCT10 | 1 | P | 2 | FMTCT1001P02 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료
16 |  | FMT |  | CT | 자금현수송노선출력 | 11 |  |  | FMTCT | FMTCT11 | 1 | M |  | FMTCT1101M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료
17 |  | FMT |  | CT | 현송금송부서관리 | 12 |  |  | FMTCT | FMTCT12 | 1 | M |  | FMTCT1201M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료
18 |  | FMT |  | CT | 원화미취결내역알람 | 13 |  |  | FMTCT | FMTCT13 | 1 | M |  | FMTCT1301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료
19 |  | FMT |  | CT | 타행현수송신청 | 14 |  |  | FMTCT | FMTCT14 | 1 | M |  | FMTCT1401M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료
20 |  | FMT |  | CT | 타행현수송신청내역 | 15 |  |  | FMTCT | FMTCT15 | 1 | M |  | FMTCT1501M | 신규 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 신규(김소영 03.24)
21 |  | FMT | 외화현수송 | FT | 외화현수송신청 | 1 |  |  | FMTFT | FMTFT01 | 1 | M |  | FMTFT0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-14 | 완료
22 |  | FMT |  | FT | 외화현수송신청내역 | 2 |  |  | FMTFT | FMTFT02 | 1 | M |  | FMTFT0201M | 신규 | 하 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-14 | 완료
23 |  | FMT |  | FT | 외화시재금현황 | 3 |  |  | FMTFT | FMTFT03 | 1 | M |  | FMTFT0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 외화보유현황
24 |  | FMT |  | FT | 외화마감시간관리 | 4 |  |  | FMTFT | FMTFT04 | 1 | M |  | FMTFT0401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
25 |  | FMT |  | FT | 자금현송명령부관리 | 5 |  |  | FMTFT | FMTFT05 | 1 | M |  | FMTFT0501M | 개선 | 상 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
26 |  | FMT |  | FT | 자금현송명령부관리(업무지원) | 6 |  |  | FMTFT | FMTFT06 | 1 | M |  | FMTFT0601M | 개선 | 상 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
27 |  | FMT |  | FT | 외화통화정보 | 7 |  |  | FMTFT | FMTFT07 | 1 | M |  | FMTFT0701M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
28 |  | FMT |  | FT | 외국통화견양집 | 8 |  |  | FMTFT | FMTFT08 | 1 | M |  | FMTFT0801M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
29 |  | FMT |  | FT | 지점간외화현수송 | 9 |  |  | FMTFT | FMTFT09 | 1 | M |  | FMTFT0901M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료 | [5 empty] | 지점간외화신청/결정 메뉴통합 필요
30 |  | FMT |  | FT | 외화미취결내역알람 | 10 |  |  | FMTFT | FMTFT10 | 1 | M |  | FMTFT1001M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
31 |  | FMT |  | FT | 타행현수송신청 | 11 |  |  | FMTFT | FMTFT11 | 1 | M |  | FMTFT1101M | 신규 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-25 | 완료
32 |  | FMT |  | FT | 타행현수송신청내역 | 12 |  |  | FMTFT | FMTFT12 | 1 | M |  | FMTFT1201M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 신규(김소영 03.24)
33 |  | FMT | 원화정사 | CC | 신청(인도) | 1 |  |  | FMTCC | FMTCC01 | 1 | M |  | FMTCC0101M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
34 |  | FMT |  | CC |  | 1 |  | 호송금인수증등록 | FMTCC | FMTCC01 | 1 | P | 1 | FMTCC0101P01 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
35 |  | FMT |  | CC | 인수(결과) | 2 |  |  | FMTCC | FMTCC02 | 1 | M |  | FMTCC0201M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
36 |  | FMT |  | CC | 관련조회 및 출력 | 3 | 원화정사내역(권종별) |  | FMTCC | FMTCC03 | 1 | M |  | FMTCC0301M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
37 |  | FMT |  | CC |  | 3 | 과부족금내역(영업점별) |  | FMTCC | FMTCC03 | 1 | M |  | FMTCC0301M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
38 |  | FMT |  | CC |  | 3 | 과부족금내역(과부족금별) |  | FMTCC | FMTCC03 | 1 | M |  | FMTCC0301M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
39 |  | FMT | 외화정사 | FC | 일일실적관리 | 1 | 실적내역 |  | FMTFC | FMTFC01 | 1 | M |  | FMTFC0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
40 |  | FMT |  | FC |  | 1 |  | 위조및변조화폐신고서등록 | FMTFC | FMTFC01 | 1 | P | 1 | FMTFC0101P01 | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
41 |  | FMT |  | FC |  | 1 |  | 외화정사등록 | FMTFC | FMTFC01 | 1 | P | 2 | FMTFC0101P02 | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
42 |  | FMT |  | FC |  | 1 | 위폐과부족내역 |  | FMTFC | FMTFC01 | 1 | M |  | FMTFC0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
43 |  | FMT |  | FC | 인수도관리 | 2 |  |  | FMTFC | FMTFC02 | 1 | M |  | FMTFC0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
44 |  | FMT |  | FC |  | 2 |  | 외화정사인수도(정사) | FMTFC | FMTFC02 | 1 | P | 1 | FMTFC0201P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
45 |  | FMT |  | FC |  | 2 |  | 외화정사인수도(반납) | FMTFC | FMTFC02 | 1 | P | 2 | FMTFC0201P02 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
46 |  | FMT |  | FC |  | 2 |  | 인수(정사분) | FMTFC | FMTFC02 | 1 | P | 3 | FMTFC0201P03 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
47 |  | FMT |  | FC |  | 2 |  | 인수(반납분) | FMTFC | FMTFC02 | 1 | P | 4 | FMTFC0201P04 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
48 |  | FMT |  | FC |  | 2 |  | 반송(정사분) | FMTFC | FMTFC02 | 1 | P | 5 | FMTFC0201P05 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
49 |  | FMT |  | FC |  | 2 |  | 반송(반납분) | FMTFC | FMTFC02 | 1 | P | 6 | FMTFC0201P06 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
50 |  | FMT |  | FC |  | 2 |  | 인도취소(정사분) | FMTFC | FMTFC02 | 1 | P | 7 | FMTFC0201P07 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
51 |  | FMT |  | FC |  | 2 |  | 인도취소(반납분) | FMTFC | FMTFC02 | 1 | P | 8 | FMTFC0201P08 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
52 |  | FMT |  | FC | 일일업무현황조회 | 3 |  |  | FMTFC | FMTFC03 | 1 | M |  | FMTFC0301M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
53 |  | FMT | 파출수납 | DP | 계약현황 | 1 |  |  | FMTDP | FMTDP01 | 1 | M |  | FMTDP0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04 | 완료
54 |  | FMT |  | DP | 창구를거치지않은예금의입출금대장 | 2 |  |  | FMTDP | FMTDP02 | 1 | M |  | FMTDP0201M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04 | 완료
55 |  | FMT |  | DP | 지급결의서 | 3 |  |  | FMTDP | FMTDP03 | 1 | M |  | FMTDP0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04 | 완료
56 |  | FMT |  | DP | 자점감사자료관리 | 4 |  |  | FMTDP | FMTDP04 | 1 | M |  | FMTDP0401M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04 | 완료
57 |  | FMT | 외화위폐감별 | CD |  | 1 |  |  | FMTCD | FMTCD01 | 1 | M |  | FMTCD0101M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-28 | 완료 | [5 empty] | 스캔프로그램,서류관리시스템연결필요
58 | 중요용지·용도품(영업점) | BSP | 신청 | RQ | 중요용지신청 | 1 |  |  | BSPRQ | BSPRQ01 | 1 | M |  | BSPRQ0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-11 | 완료
59 |  | BSP |  | RQ | 중요용지신청내역 | 2 |  |  | BSPRQ | BSPRQ02 | 1 | M |  | BSPRQ0201M | 개선 | - | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-17 | 완료 | [5 empty] | 중요용지/용도품구분개발
60 |  | BSP |  | RQ | 중요용지자동배송설정 | 3 |  |  | BSPRQ | BSPRQ03 | 1 | M |  | BSPRQ0301M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-17 | 완료 | [5 empty] | 자동배송대상품목,기준설정
61 |  | BSP |  | RQ | 용도품신청 | 4 |  |  | BSPRQ | BSPRQ04 | 1 | M |  | BSPRQ0401M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-14 | 완료
62 |  | BSP |  | RQ | 용도품신청내역 | 5 |  |  | BSPRQ | BSPRQ05 | 1 | M |  | BSPRQ0501M | 개선 | - | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-17 | 완료 | [5 empty] | 중요용지/용도품구분개발
63 |  | BSP |  | RQ | 용도품일시정지설정 | 6 |  |  | BSPRQ | BSPRQ06 | 1 | M |  | BSPRQ0601M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-17 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 용도품일시정지
64 |  | BSP | 조회 | FD | 중요용지재고조회 | 1 |  |  | BSPFD | BSPFD01 | 1 | M |  | BSPFD0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
65 |  | BSP |  | FD | 중요용지재고조회(감사용) | 2 |  |  | BSPFD | BSPFD02 | 1 | M |  | BSPFD0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
66 |  | BSP |  | FD | 중요용지창구내역조회 | 3 |  |  | BSPFD | BSPFD03 | 1 | M |  | BSPFD0301M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
67 |  | BSP |  | FD | 센터별영업점재고조회 | 4 |  |  | BSPFD | BSPFD04 | 1 | M |  | BSPFD0401M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 통계데이터
68 |  | BSP |  | FD | 중요용지발급점포조회 | 5 |  |  | BSPFD | BSPFD05 | 1 | M |  | BSPFD0501M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 통계데이터,AS-IS 메뉴명변경 : 발급점포조회
69 |  | BSP |  | FD | 중요용지월사용량조회 | 6 |  |  | BSPFD | BSPFD06 | 1 | M |  | BSPFD0601M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
70 |  | BSP |  | FD | 출급번호별사용량조회 | 7 |  |  | BSPFD | BSPFD07 | 1 | M |  | BSPFD0701M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 통계데이터
71 |  | BSP |  | FD | 일련번호별거래내역조회 | 8 |  |  | BSPFD | BSPFD08 | 1 | M |  | BSPFD0801M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 통계데이터
72 |  | BSP |  | FD | 서무거래원장조회 | 9 |  |  | BSPFD | BSPFD09 | 1 | M |  | BSPFD0901M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 통계데이터
73 |  | BSP |  | FD | 중요용지일련번호원장수정 | 10 |  |  | BSPFD | BSPFD10 | 1 | M |  | BSPFD1001M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
74 |  | BSP | 인수도 | AQ | 중요용지인수 | 1 | 인수내역 |  | BSPAQ | BSPAQ01 | 1 | M |  | BSPAQ0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
75 |  | BSP |  | AQ |  | 1 | 미인수내역 |  | BSPAQ | BSPAQ01 | 1 | M |  | BSPAQ0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
76 |  | BSP |  | AQ |  | 1 | 신청취소내역 |  | BSPAQ | BSPAQ01 | 1 | M |  | BSPAQ0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
77 |  | BSP |  | AQ | 용도품인수 | 2 | 인수내역 |  | BSPAQ | BSPAQ02 | 1 | M |  | BSPAQ0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
78 |  | BSP |  | AQ |  | 2 | 미인수내역 |  | BSPAQ | BSPAQ02 | 1 | M |  | BSPAQ0201M | 개선 | 하 | 전체 | 2차 | 김희린 | 2025-03-22 | 완료
79 |  | BSP |  | AQ | 중요용지서무계→창구 | 3 |  |  | BSPAQ | BSPAQ03 | 1 | M |  | BSPAQ0301M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
80 |  | BSP |  | AQ |  | 3 |  | 서무계→창구인도등록 | BSPAQ | BSPAQ03 | 1 | P | 1 | BSPAQ0301P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
81 |  | BSP |  | AQ | 중요용지창구→서무계 | 4 |  |  | BSPAQ | BSPAQ04 | 1 | M |  | BSPAQ0401M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
82 |  | BSP |  | AQ |  | 4 |  | 창구→서무계인도등록 | BSPAQ | BSPAQ04 | 1 | P | 1 | BSPAQ0401P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
83 |  | BSP |  | AQ | 중요용지타지점인도 | 5 |  |  | BSPAQ | BSPAQ05 | 1 | M |  | BSPAQ0501M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
84 |  | BSP |  | AQ |  | 5 |  | 타지점인도등록 | BSPAQ | BSPAQ05 | 1 | P | 1 | BSPAQ0501P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
85 |  | BSP | 폐기 | DU | 오손등록 및 발송등록 | 1 |  |  | BSPDU | BSPDU01 | 1 | M |  | BSPDU0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | 오손등록 및 조회→폐기중요용지발송등록통합
86 |  | BSP |  | DU |  | 1 |  | 오손중요용지사유변경 | BSPDU | BSPDU01 | 1 | P | 1 | BSPDU0101P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
87 |  | BSP |  | DU |  | 1 |  | 오손중요용지행내등기신청 | BSPDU | BSPDU01 | 1 | P | 2 | BSPDU0101P02 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
88 |  | BSP |  | DU | 오손처리진행상태조회 | 2 |  |  | BSPDU | BSPDU02 | 1 | M |  | BSPDU0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
89 |  | BSP |  | DU |  | 2 |  | 오손등록관리 | BSPDU | BSPDU02 | 1 | P | 1 | BSPDU0201P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
90 |  | BSP |  | DU |  | 2 |  | 오손이력조회 | BSPDU | BSPDU02 | 1 | P | 2 | BSPDU0201P02 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
91 |  | BSP |  | DU | 중요용지일괄폐기 | 3 |  |  | BSPDU | BSPDU03 | 1 | M |  | BSPDU0301M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 폐기(영업점_일괄)
92 |  | BSP |  | DU |  | 3 |  | 구양식/서손폐기등록(영업점) | BSPDU | BSPDU03 | 1 | P | 1 | BSPDU0301P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
93 |  | BSP |  | DU |  | 3 |  | 품목폐지폐기등록 | BSPDU | BSPDU03 | 1 | P | 2 | BSPDU0301P02 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
94 |  | BSP |  | DU | 중요용지사고보고 | 4 |  |  | BSPDU | BSPDU04 | 1 | M |  | BSPDU0401M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
95 |  | BSP |  | DU |  | 4 |  | 사고보고확인요청 | BSPDU | BSPDU04 | 1 | P | 1 | BSPDU0401P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
96 |  | BSP |  | DU |  | 4 |  | 사고보고 | BSPDU | BSPDU04 | 1 | P | 2 | BSPDU0401P02 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-21 | 완료
97 | 중요용지·용도품(본부) | HSP | 영업점배송관리 | BT | 중요용지인도내역조회 | 1 | 인도내역 |  | HSPBT | HSPBT01 | 1 | M |  | HSPBT0101M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이상윤 | 2025-03-21
98 |  | HSP |  | BT |  | 1 |  | 인도취소 | HSPBT | HSPBT01 | 1 | P | 1 | HSPBT0101P01 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
99 |  | HSP |  | BT |  | 1 |  | 이미지업로드 | HSPBT | HSPBT01 | 1 | P | 2 | HSPBT0101P02 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
100 |  | HSP |  | BT |  | 1 |  | 이미지보기 | HSPBT | HSPBT01 | 1 | P | 3 | HSPBT0101P03 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
101 |  | HSP |  | BT |  | 1 | 인도취소내역 |  | HSPBT | HSPBT01 | 1 | M |  | HSPBT0101M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
102 |  | HSP |  | BT | 중요용지신청분인도 | 3 | 신청내역 |  | HSPBT | HSPBT03 | 1 | M |  | HSPBT0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-03-21
103 |  | HSP |  | BT |  | 3 |  | 본부취소 | HSPBT | HSPBT03 | 1 | P | 1 | HSPBT0301P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
104 |  | HSP |  | BT |  | 3 | 본부취소내역 |  | HSPBT | HSPBT03 | 1 | M |  | HSPBT0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
105 |  | HSP |  | BT | 중요용지자동배송인도 | 2 |  |  | HSPBT | HSPBT02 | 1 | M |  | HSPBT0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 유중현 | 2025-03-21
106 |  | HSP |  | BT | 중요용지일반인도 | 4 |  |  | HSPBT | HSPBT04 | 1 | M |  | HSPBT0401M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 유중현 | 2025-03-26
107 |  | HSP |  | BT | 중요용지일괄인도 | 5 |  |  | HSPBT | HSPBT05 | 1 | M |  | HSPBT0501M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이수형 | 2025-03-21
108 |  | HSP |  | BT | 중요용지임시저장분인도 | 6 |  |  | HSPBT | HSPBT06 | 1 | M |  | HSPBT0601M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이상윤 | 2025-03-28
109 |  | HSP |  | BT | 중요용지배송대상조회 | 7 |  |  | HSPBT | HSPBT07 | 1 | M |  | HSPBT0701M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-03-28
110 |  | HSP |  | BT | 중요용지배송명령 | 8 |  |  | HSPBT | HSPBT08 | 1 | M |  | HSPBT0801M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이수형 | 2025-03-28 |  | 중요용지(용도품)메뉴 분리
111 |  | HSP |  | BT | 송장출력 | 14 |  |  | HSPBT | HSPBT14 | 1 | M |  | HSPBT1401M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-04-11
112 |  | HSP |  | BT | 용도품인도내역조회 | 10 | 인도내역 |  | HSPBT | HSPBT10 | 1 | M |  | HSPBT1001M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이상윤 | 2025-04-04
113 |  | HSP |  | BT |  | 10 |  | 인도취소 | HSPBT | HSPBT10 | 1 | P | 1 | HSPBT1001P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
114 |  | HSP |  | BT |  | 10 |  | 이미지업로드 | HSPBT | HSPBT10 | 1 | P | 2 | HSPBT1001P02 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
115 |  | HSP |  | BT |  | 10 |  | 이미지보기 | HSPBT | HSPBT10 | 1 | P | 3 | HSPBT1001P03 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
116 |  | HSP |  | BT |  | 10 | 인도취소내역 |  | HSPBT | HSPBT10 | 1 | M |  | HSPBT1001M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
117 |  | HSP |  | BT | 용도품신청분인도 | 11 | 신청내역 |  | HSPBT | HSPBT11 | 1 | M |  | HSPBT1101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-04-04
118 |  | HSP |  | BT |  | 11 |  | 본부취소 | HSPBT | HSPBT11 | 1 | P | 1 | HSPBT1101P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
119 |  | HSP |  | BT |  | 11 | 본부취소내역 |  | HSPBT | HSPBT11 | 1 | M |  | HSPBT1101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
120 |  | HSP |  | BT | 용도품일반인도 | 12 |  |  | HSPBT | HSPBT12 | 1 | M |  | HSPBT1201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 유중현 | 2025-03-28
121 |  | HSP |  | BT | 용도품일괄인도 | 13 |  |  | HSPBT | HSPBT13 | 1 | M |  | HSPBT1301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이수형 | 2025-04-11
122 |  | HSP |  | BT | 용도품배송명령 | 9 |  |  | HSPBT | HSPBT09 | 1 | M |  | HSPBT0901M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이수형 | 2025-04-04 |  | 중요용지(용도품)메뉴 분리
123 |  | HSP |  | BT | 영업점미인수내역조회 | 15 |  |  | HSPBT | HSPBT15 | 1 | M |  | HSPBT1501M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 이상윤 | 2025-04-11
124 |  | HSP |  | BT |  | 15 |  | 알림발송 | HSPBT | HSPBT15 | 1 | P | 1 | HSPBT1501P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
125 |  | HSP |  | BT |  | 15 |  | 알림설정 | HSPBT | HSPBT15 | 1 | P | 2 | HSPBT1501P02 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
126 |  | HSP |  | BT | 업체직배송품목관리 | 16 |  |  | HSPBT | HSPBT16 | 1 | M |  | HSPBT1601M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 유중현 | 2025-04-04
127 |  | HSP |  | BT | 업체직배송품목정산확정 | 17 |  |  | HSPBT | HSPBT17 | 1 | M |  | HSPBT1701M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료 |  |  | 유중현 | 2025-04-11
128 |  | HSP | 본부재고관리 | HS | 중요용지발주명세표 | 1 | 재고관리 |  | HSPHS | HSPHS01 | 1 | M |  | HSPHS0101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | 중요용지/용도품 메뉴 분리
129 |  | HSP |  | HS |  | 1 | 이력관리 |  | HSPHS | HSPHS01 | 1 | M |  | HSPHS0101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
130 |  | HSP |  | HS | 중요용지조달신청 | 2 |  |  | HSPHS | HSPHS02 | 1 | M |  | HSPHS0201M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
131 |  | HSP |  | HS |  | 2 |  | 물품신청결재창 | HSPHS | HSPHS02 | 1 | P | 1 | HSPHS0201P01 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
132 |  | HSP |  | HS | 중요용지조달신청현황 | 3 |  |  | HSPHS | HSPHS03 | 1 | M |  | HSPHS0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
133 |  | HSP |  | HS | 중요용지검수승인등록 | 4 |  |  | HSPHS | HSPHS04 | 1 | M |  | HSPHS0401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
134 |  | HSP |  | HS |  | 4 |  | 업체조회 | HSPHS | HSPHS04 | 1 | P | 1 | HSPHS0401P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
135 |  | HSP |  | HS |  | 4 |  | 업체기본정보 | HSPHS | HSPHS04 | 1 | P | 2 | HSPHS0401P02 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
136 |  | HSP |  | HS |  | 4 |  | 물품검수조서 | HSPHS | HSPHS04 | 1 | P | 3 | HSPHS0401P03 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
137 |  | HSP |  | HS | 중요용지본부입고 | 5 |  |  | HSPHS | HSPHS05 | 1 | M |  | HSPHS0501M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
138 |  | HSP |  | HS |  | 5 |  | 검수내역조회 | HSPHS | HSPHS05 | 1 | P | 1 | HSPHS0501P01 | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
139 |  | HSP |  | HS | 중요용지본부재고조회 | 6 |  |  | HSPHS | HSPHS06 | 1 | M |  | HSPHS0601M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
140 |  | HSP |  | HS | 중요용지본부인도월별누계 | 7 |  |  | HSPHS | HSPHS07 | 1 | M |  | HSPHS0701M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
141 |  | HSP |  | HS | 중요용지업체반납 | 8 |  |  | HSPHS | HSPHS08 | 1 | M |  | HSPHS0801M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 업체반납
142 |  | HSP |  | HS | 중요용지제한등록 | 9 |  |  | HSPHS | HSPHS09 | 1 | M |  | HSPHS0901M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
143 |  | HSP |  | HS | 중요용지제한승인 | 10 |  |  | HSPHS | HSPHS10 | 1 | M |  | HSPHS1001M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
144 |  | HSP |  | HS | 중요용지제한담당자등록 | 11 |  |  | HSPHS | HSPHS11 | 1 | M |  | HSPHS1101M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
145 |  | HSP |  | HS | 용도품발주명세표 | 12 | 재고관리 |  | HSPHS | HSPHS12 | 1 | M |  | HSPHS1201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | 중요용지/용도품메뉴분리
146 |  | HSP |  | HS |  | 12 | 이력관리 |  | HSPHS | HSPHS12 | 1 | M |  | HSPHS1201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
147 |  | HSP |  | HS | 용도품조달신청 | 13 |  |  | HSPHS | HSPHS13 | 1 | M |  | HSPHS1301M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
148 |  | HSP |  | HS |  | 13 |  | 물품신청결재창 | HSPHS | HSPHS13 | 1 | P | 1 | HSPHS1301P01 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
149 |  | HSP |  | HS | 용도품조달신청현황 | 14 |  |  | HSPHS | HSPHS14 | 1 | M |  | HSPHS1401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
150 |  | HSP |  | HS | 용도품검수승인등록 | 15 |  |  | HSPHS | HSPHS15 | 1 | M |  | HSPHS1501M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
151 |  | HSP |  | HS |  | 15 |  | 업체조회 | HSPHS | HSPHS15 | 1 | P | 1 | HSPHS1501P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
152 |  | HSP |  | HS |  | 15 |  | 업체기본정보 | HSPHS | HSPHS15 | 1 | P | 2 | HSPHS1501P02 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
153 |  | HSP |  | HS |  | 15 |  | 물품검수조서 | HSPHS | HSPHS15 | 1 | P | 3 | HSPHS1501P03 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
154 |  | HSP |  | HS | 용도품본부입고 | 16 |  |  | HSPHS | HSPHS16 | 1 | M |  | HSPHS1601M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
155 |  | HSP |  | HS |  | 16 |  | 검수내역조회 | HSPHS | HSPHS16 | 1 | P | 1 | HSPHS1601P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
156 |  | HSP |  | HS | 용도품본부재고조회 | 17 |  |  | HSPHS | HSPHS17 | 1 | M |  | HSPHS1701M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
157 |  | HSP |  | HS |  | 17 |  | 고가용도품본부재고조회 | HSPHS | HSPHS17 | 1 | P | 1 | HSPHS1701P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
158 |  | HSP |  | HS | 용도품본부인도월별누계 | 18 |  |  | HSPHS | HSPHS18 | 1 | M |  | HSPHS1801M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
159 |  | HSP |  | HS | 일람부관리 | 19 |  |  | HSPHS | HSPHS19 | 1 | M |  | HSPHS1901M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
160 |  | HSP |  | HS |  | 19 |  | 일람부등록 | HSPHS | HSPHS19 | 1 | P | 1 | HSPHS1901P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
161 |  | HSP |  | HS |  | 19 |  | 일람부수정이력 | HSPHS | HSPHS19 | 1 | P | 2 | HSPHS1901P02 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-28 | 완료
162 |  | HSP | 폐기 | DU | 폐기대상중요용지총괄현황 | 1 |  |  | HSPDU | HSPDU01 | 1 | M |  | HSPDU0101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 폐기중요용지총괄현황
163 |  | HSP |  | DU |  | 1 |  | 오손이력조회 | HSPDU | HSPDU01 | 1 | P | 1 | HSPDU0101P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
164 |  | HSP |  | DU | 폐기대상중요용지센터인수(오배송) | 2 |  |  | HSPDU | HSPDU02 | 1 | M |  | HSPDU0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 센터인수(오배송)
165 |  | HSP |  | DU |  | 2 |  | BPR이미지보기 | HSPDU | HSPDU02 | 1 | P | 1 | HSPDU0201P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
166 |  | HSP |  | DU |  | 2 |  | 온누리상품권일련번호확인 | HSPDU | HSPDU02 | 1 | P | 2 | HSPDU0201P02 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
167 |  | HSP |  | DU |  | 2 |  | 오손중요용지행내등기신청 | HSPDU | HSPDU02 | 1 | P | 3 | HSPDU0201P03 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
168 |  | HSP |  | DU | 폐기대상중요용지목록(감사자등록) | 3 |  |  | HSPDU | HSPDU03 | 1 | M |  | HSPDU0301M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 폐기대상목록(감사자등록)
169 |  | HSP |  | DU |  | 3 |  | 폐기통계내역 | HSPDU | HSPDU03 | 1 | P | 1 | HSPDU0301P01 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
170 |  | HSP |  | DU |  | 3 |  | 감사자등록 | HSPDU | HSPDU03 | 1 | P | 2 | HSPDU0301P02 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
171 |  | HSP |  | DU | (폐기감사)소각확인서관리 | 4 |  |  | HSPDU | HSPDU04 | 1 | M |  | HSPDU0401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 소각확인서관리회
172 |  | HSP |  | DU |  | 4 |  | 오손처리진행상태조회 | HSPDU | HSPDU04 | 1 | P | 1 | HSPDU0401P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
173 |  | HSP |  | DU | (폐기감사)감사/소각등록 | 5 |  |  | HSPDU | HSPDU05 | 1 | M |  | HSPDU0501M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 감사/소각등록
174 |  | HSP |  | DU | (폐기감사)감사자권한관리 | 6 |  |  | HSPDU | HSPDU06 | 1 | M |  | HSPDU0601M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 중요용지폐기감사자관리
175 |  | HSP |  | DU | 일괄폐기미처리부점조회 | 7 |  |  | HSPDU | HSPDU07 | 1 | M |  | HSPDU0701M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 폐기미처리부점조회
176 |  | HSP |  | DU | 본부중요용지일괄폐기 | 8 |  |  | HSPDU | HSPDU08 | 1 | M |  | HSPDU0801M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 폐기(본부)
177 |  | HSP |  | DU |  | 8 |  | 품목폐지폐기등록 | HSPDU | HSPDU08 | 1 | P | 1 | HSPDU0801P01 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
178 |  | HSP |  | DU |  | 8 |  | 구양식폐기등록 | HSPDU | HSPDU08 | 1 | P | 2 | HSPDU0801P02 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
179 |  | HSP |  | DU |  | 8 |  | 책임자승인요청예산관리업무 | HSPDU | HSPDU08 | 1 | P | 3 | HSPDU0801P03 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
180 |  | HSP |  | DU |  | 8 |  | 폐기취소(본부) | HSPDU | HSPDU08 | 1 | P | 4 | HSPDU0801P04 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
181 |  | HSP |  | DU | 본부용도품일괄폐기 | 9 |  |  | HSPDU | HSPDU09 | 1 | M |  | HSPDU0901M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료 | [5 empty] | AS-IS 메뉴명변경 : 폐기(본부-용도품)
182 |  | HSP |  | DU |  | 9 |  | 용도품폐기 | HSPDU | HSPDU09 | 1 | P | 1 | HSPDU0901P01 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
183 |  | HSP |  | DU |  | 9 |  | 폐기취소(본부) | HSPDU | HSPDU09 | 1 | P | 2 | HSPDU0901P02 | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
184 |  | HSP | 본부조달관리(총무부외) | HP | (총무부외)중요용지조달신청 | 1 |  |  | HSPHP | HSPHP01 | 1 | M |  | HSPHP0101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-19 | 완료
185 |  | HSP |  | HP | (총무부외)중요용지조달신청접수 | 2 |  |  | HSPHP | HSPHP02 | 1 | M |  | HSPHP0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-20 | 완료
186 |  | HSP |  | HP | (총무부외)중요용지검수승인등록 | 3 |  |  | HSPHP | HSPHP03 | 1 | M |  | HSPHP0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-21 | 완료
187 |  | HSP |  | HP | (총무부외)중요용지본부입고 | 4 |  |  | HSPHP | HSPHP04 | 1 | M |  | HSPHP0401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-21 | 완료
188 |  | HSP |  | HP |  | 4 |  | 검수내역조회(총무부외) | HSPHP | HSPHP04 | 1 | P | 1 | HSPHP0401P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-21 | 완료
189 |  | HSP |  | HP | (총무부외)중요용지조달신청현황 | 5 | 검수/입고내역 |  | HSPHP | HSPHP05 | 1 | M |  | HSPHP0501M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-22 | 완료
190 |  | HSP |  | HP |  | 5 | 조달신청이력 |  | HSPHP | HSPHP05 | 1 | M |  | HSPHP0501M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-02-22 | 완료
191 |  | HSP | 용도품계정관리 | SA | 용도품계정출금내역조회 | 1 |  |  | HSPSA | HSPSA01 | 1 | M |  | HSPSA0101M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
192 |  | HSP |  | SA | 용도품계정대사 | 2 |  |  | HSPSA | HSPSA02 | 1 | M |  | HSPSA0201M | 유지 | 하 | 본부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-28 | 완료
193 |  | HSP | 대금정산 | PC | 업체직배송품목정산 | 1 |  |  | HSPPC | HSPPC01 | 1 | M |  | HSPPC0101M | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
194 |  | HSP |  | PC |  | 1 |  | 용도품계정기타출금내역검색 | HSPPC | HSPPC01 | 1 | P | 1 | HSPPC0101P01 | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
195 |  | HSP |  | PC |  | 1 |  | 업체직접배송정산자료생성 | HSPPC | HSPPC01 | 1 | P | 2 | HSPPC0101P02 | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
196 |  | HSP |  | PC | 수입인지정산 | 2 |  |  | HSPPC | HSPPC02 | 1 | M |  | HSPPC0201M | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
197 |  | HSP |  | PC | 정산내역조회 | 3 |  |  | HSPPC | HSPPC03 | 1 | M |  | HSPPC0301M | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
198 |  | HSP |  | PC | 대금정산품의 | 4 |  |  | HSPPC | HSPPC04 | 1 | M |  | HSPPC0401M | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
199 |  | HSP |  | PC |  | 4 |  | 사업조회 | HSPPC | HSPPC04 | 1 | P | 1 | HSPPC0401P01 | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
200 |  | HSP |  | PC |  | 4 |  | 항목코드조회 | HSPPC | HSPPC04 | 1 | P | 2 | HSPPC0401P02 | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
201 |  | HSP |  | PC |  | 4 |  | CC처리내역선택 | HSPPC | HSPPC04 | 1 | P | 3 | HSPPC0401P03 | 유지 | 하 | 총부무 | 1차 | 백지우 | 2025-03-12 | 완료
202 |  | HSP |  | PC | 대금정산모니터링 | 5 | 정산(전/후)금액비교 |  | HSPPC | HSPPC05 | 1 | M |  | HSPPC0501M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 백지우 | 2025-03-14 | 완료
203 |  | HSP |  | PC |  | 5 |  | 대금정산상세 | HSPPC | HSPPC05 | 1 | P | 1 | HSPPC0501P01 | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 백지우 | 2025-03-14 | 완료
204 |  | HSP |  | PC |  | 5 | 정산(전/후)상세비교 |  | HSPPC | HSPPC05 | 1 | M |  | HSPPC0501M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 백지우 | 2025-03-14 | 완료
205 |  | HSP |  | PC |  | 5 |  | 대금정산상세 | HSPPC | HSPPC05 | 1 | P | 1 | HSPPC0501P01 | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 백지우 | 2025-03-14 | 완료
206 |  | HSP |  | PC |  | 5 | 기타대금검증 |  | HSPPC | HSPPC05 | 1 | M |  | HSPPC0501M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 백지우 | 2025-03-14 | 완료
207 | 행내등기·우편물 | BEX | 행내등기 | RQ | 행내등기신청 | 1 |  |  | BEXRQ | BEXRQ01 | 1 | M |  | BEXRQ0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료 | [5 empty] | 신청→인수 프로세스통합 확인필요
208 |  | BEX |  | RQ |  | 1 |  | 인수자즐겨찾기 | BEXRQ | BEXRQ01 | 1 | P | 1 | BEXRQ0101P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
209 |  | BEX |  | RQ |  | 1 |  | 서류내용관리 | BEXRQ | BEXRQ01 | 1 | P | 2 | BEXRQ0101P02 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
210 |  | BEX |  | RQ | 행내등기신청내역 | 2 |  |  | BEXRQ | BEXRQ02 | 1 | M |  | BEXRQ0201M | 신규 | 하 | 전체 | 2차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료 | [5 empty] | 신규(김소영 03.13)
211 |  | BEX |  | RQ |  | 2 |  | 행내등기변경이력 | BEXRQ | BEXRQ02 | 1 | P | 1 | BEXRQ0201P01 | 신규 | 하 | 전체 | 2차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
212 |  | BEX |  | RQ | 행내등기검수 | 3 |  |  | BEXRQ | BEXRQ03 | 1 | M |  | BEXRQ0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
213 |  | BEX |  | RQ | 행내등기인수 | 4 |  |  | BEXRQ | BEXRQ04 | 1 | M |  | BEXRQ0401M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
214 |  | BEX |  | RQ |  | 4 |  | 행내등기인수등록 | BEXRQ | BEXRQ04 | 1 | P | 1 | BEXRQ0401P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
215 |  | BEX |  | RQ |  | 4 |  | 행내등기인수취소등록 | BEXRQ | BEXRQ04 | 1 | P | 2 | BEXRQ0401P02 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
216 |  | BEX |  | RQ | 행내등기신청제한미인수내역 | 5 |  |  | BEXRQ | BEXRQ05 | 1 | M |  | BEXRQ0501M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
217 |  | BEX |  | RQ | 행내등기노선관리 | 6 |  |  | BEXRQ | BEXRQ06 | 1 | M |  | BEXRQ0601M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
218 |  | BEX |  | RQ |  | 6 |  | 행내등기노선조회 | BEXRQ | BEXRQ06 | 1 | P | 1 | BEXRQ0601P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
219 |  | BEX |  | RQ |  | 6 |  | 행내등기노선등록 | BEXRQ | BEXRQ06 | 1 | P | 2 | BEXRQ0601P02 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
220 |  | BEX | 우편물 | PM | 우편물발송신청 | 1 |  |  | BEXPM | BEXPM01 | 1 | M |  | BEXPM0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료
221 |  | BEX |  | PM |  | 1 |  | 우편물작성방법 | BEXPM | BEXPM01 | 1 | P | 1 | BEXPM0101P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
222 |  | BEX |  | PM |  | 1 |  | 우편물발송신청알림 | BEXPM | BEXPM01 | 1 | P | 2 | BEXPM0101P02 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
223 |  | BEX |  | PM |  | 1 |  | 우편물대행신청 | BEXPM | BEXPM01 | 1 | P | 3 | BEXPM0101P03 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-21 | 완료
224 |  | BEX |  | PM | 우편물발송신청내역 | 2 |  |  | BEXPM | BEXPM02 | 1 | M |  | BEXPM0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료
225 |  | BEX |  | PM | 우편물검수 | 3 |  |  | BEXPM | BEXPM03 | 1 | M |  | BEXPM0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료 | [5 empty] | 신규(김소영 03.13)
226 |  | BEX |  | PM |  | 3 |  | 우편물일괄검수등록 | BEXPM | BEXPM03 | 1 | P | 1 | BEXPM0301P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료
227 |  | BEX |  | PM | 우편물발송처리결과 | 4 |  |  | BEXPM | BEXPM04 | 1 | M |  | BEXPM0401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료
228 |  | BEX |  | PM | 등기번호등록/조회 | 5 |  |  | BEXPM | BEXPM05 | 1 | M |  | BEXPM0501M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료
229 |  | BEX |  | PM |  | 5 |  | 엑셀업로드 | BEXPM | BEXPM05 | 1 | P | 1 | BEXPM0501P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료
230 |  | BEX | 등기우편물 | RM | 등기우편물거래권한관리 | 1 |  |  | BEXRM | BEXRM01 | 1 | M |  | BEXRM0101M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-28 | 완료
231 |  | BEX |  | RM | 등기우편물관리대장 | 2 |  |  | BEXRM | BEXRM02 | 1 | M |  | BEXRM0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-28 | 완료
232 |  | BEX |  | RM |  | 2 |  | 등기우편물접수 | BEXRM | BEXRM02 | 1 | P | 1 | BEXRM0201P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-28 | 완료
233 |  | BEX |  | RM |  | 2 |  | 등기우편물통보 | BEXRM | BEXRM02 | 1 | P | 2 | BEXRM0201P02 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-28 | 완료
234 |  | BEX |  | RM |  | 2 |  | 등기우편물인수정보등록 | BEXRM | BEXRM02 | 1 | P | 3 | BEXRM0201P03 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-28 | 완료
235 |  | BEX |  | RM |  | 2 |  | 등기우편물인수 | BEXRM | BEXRM02 | 1 | P | 4 | BEXRM0201P04 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-28 | 완료
236 |  | BEX |  | RM |  | 2 |  | 서명이미지보기 | BEXRM | BEXRM02 | 1 | P | 5 | BEXRM0201P05 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-28 | 완료
237 |  | BEX |  | RM | 등기우편물조회/출력 | 3 |  |  | BEXRM | BEXRM03 | 1 | M |  | BEXRM0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-28 | 완료
238 | 재난·안전관리 | STM | 기계경비당직관리 | GD | 당직신청관리 | 1 |  | 대직자등록 | STMGD | STMGD01 | 1 | M |  | STMGD0101M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료 | [5 empty] | 메뉴통합
239 |  | STM |  | GD |  | 1 |  | 대직자변경이력 | STMGD | STMGD01 | 1 | P | 1 | STMGD0101P01 | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
240 |  | STM |  | GD |  | 1 |  | 당직점검표등록 | STMGD | STMGD01 | 1 | P | 2 | STMGD0101P02 | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
241 |  | STM |  | GD | 당직신청관리(관리자) | 2 |  |  | STMGD | STMGD02 | 1 | M |  | STMGD0201M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
242 |  | STM |  | GD |  | 2 |  | 당직시간등록 | STMGD | STMGD02 | 1 | P | 1 | STMGD0201P01 | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
243 |  | STM |  | GD | 당직비정산 | 3 |  |  | STMGD | STMGD03 | 1 | M |  | STMGD0301M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
244 |  | STM |  | GD | 기계경비보안관리 | 4 |  |  | STMGD | STMGD04 | 1 | M |  | STMGD0401M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
245 |  | STM |  | GD |  | 4 |  | 대직자등록 | STMGD | STMGD04 | 1 | P | 1 | STMGD0401P01 | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
246 |  | STM |  | GD |  | 4 |  | 대직자변경이력 | STMGD | STMGD04 | 1 | P | 2 | STMGD0401P02 | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
247 |  | STM |  | GD |  | 4 |  | 당직점검표등록 | STMGD | STMGD04 | 1 | P | 3 | STMGD0401P03 | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
248 |  | STM |  | GD | 기계경비보안관리(관리자) | 5 |  |  | STMGD | STMGD05 | 1 | M |  | STMGD0501M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
249 |  | STM |  | GD | 월세팅비정산 | 6 |  |  | STMGD | STMGD06 | 1 | M |  | STMGD0601M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
250 |  | STM |  | GD | SET시간등록 | 7 |  |  | STMGD | STMGD07 | 1 | M |  | STMGD0701M | 신규 | 중 | 안전관리팀 | 2차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
251 |  | STM | 업무용차량관리(운행일지등) | VL | 운행일지등록/조회 | 1 |  |  | STMVL | STMVL01 | 1 | M |  | STMVL0101M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-28 | 완료
252 |  | STM |  | VL | 미등록운행일지알람 | 2 |  |  | STMVL | STMVL02 | 1 | M |  | STMVL0201M | 유지 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-28 | 완료
253 |  | STM | 배차관리 | DM | 배차신청 | 1 |  |  | STMDM | STMDM01 | 1 | M |  | STMDM0101M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
254 |  | STM |  | DM |  | 1 |  | 배차신청유의사항 | STMDM | STMDM01 | 1 | P | 1 | STMDM0101P01 | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
255 |  | STM |  | DM |  | 1 |  | 배차신청결재상태 | STMDM | STMDM01 | 1 | P | 2 | STMDM0101P02 | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
256 |  | STM |  | DM | 배차이력 | 2 |  |  | STMDM | STMDM02 | 1 | M |  | STMDM0201M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
257 |  | STM |  | DM | 배차관리 | 3 |  |  | STMDM | STMDM03 | 1 | M |  | STMDM0301M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
258 |  | STM |  | DM | 차량관리 | 4 |  |  | STMDM | STMDM04 | 1 | M |  | STMDM0401M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
259 |  | STM |  | DM |  | 4 |  | 차량부제관리 | STMDM | STMDM04 | 1 | P | 1 | STMDM0401P01 | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
260 |  | STM |  | DM |  | 4 |  | 차종조회 | STMDM | STMDM04 | 1 | P | 2 | STMDM0401P02 | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
261 |  | STM |  | DM |  | 4 |  | 차종팝업 | STMDM | STMDM04 | 1 | P | 3 | STMDM0401P03 | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
263 |  | STM | 가스분사기대장관리 | GI | 가스분사기관리대장 | 1 |  |  | STMGI | STMGI01 | 1 | M |  | STMGI0101M | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료 | [5 empty] | 가스분사기관리이력조회 통합
264 |  | STM |  | GI |  | 1 |  | 가스분사기관리이력 | STMGI | STMGI01 | 1 | P | 1 | STMGI0101P01 | 개선 | 중 | 안전관리팀 | 1차 | 박수연 | 2025-03-14 | 완료
265 |  | STM | 버스배차신청 | BR | 배차신청 | 1 |  |  | STMBR | STMBR01 | 1 | M |  | STMBR0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
266 |  | STM |  | BR |  | 1 |  | 일괄신청하기 | STMBR | STMBR01 | 1 | P | 1 | STMBR0101P01 | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
267 |  | STM |  | BR |  | 1 |  | 배차결과 | STMBR | STMBR01 | 1 | P | 2 | STMBR0101P02 | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
268 |  | STM |  | BR | 배차일정표 | 2 |  |  | STMBR | STMBR02 | 1 | M |  | STMBR0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
269 |  | STM |  | BR |  | 2 |  | 일정더보기 | STMBR | STMBR02 | 1 | P | 1 | STMBR0201P01 | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
270 |  | STM |  | BR |  | 2 |  | 일정상세보기 | STMBR | STMBR02 | 1 | P | 2 | STMBR0201P02 | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
271 |  | STM |  | BR | 배차집계 | 3 |  |  | STMBR | STMBR03 | 1 | M |  | STMBR0301M | 신규 | - | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
272 |  | STM |  | BR |  | 3 |  | 배차정보등록 | STMBR | STMBR03 | 1 | P | 1 | STMBR0301P01 | 신규 | - | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
273 |  | STM |  | BR |  | 3 |  | 단가표 | STMBR | STMBR03 | 1 | P | 2 | STMBR0301P02 | 신규 | - | 안전관리팀 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
274 |  | STM | 출입증발급신청 | PR | 출입증발급신청 | 1 |  |  | STMPR | STMPR01 | 1 | M |  | STMPR0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-14 | 완료
275 |  | STM |  | PR |  | 1 |  | 일괄신청하기 | STMPR | STMPR01 | 1 | P | 1 | STMPR0101P01 | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-14 | 완료
276 |  | STM |  | PR |  | 1 |  | 이미지보기 | STMPR | STMPR01 | 1 | P | 2 | STMPR0101P02 | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-14 | 완료
277 |  | STM |  | PR | 현황관리 | 2 |  |  | STMPR | STMPR02 | 1 | M |  | STMPR0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-14 | 완료
278 |  | STM |  | PR | 출입증반납 | 3 |  |  | STMPR | STMPR03 | 1 | M |  | STMPR0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-14 | 완료
279 |  | STM |  | PR |  | 3 |  | 사유서작성 | STMPR | STMPR03 | 1 | P | 1 | STMPR0301P01 | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-14 | 완료
280 |  | STM |  | PR |  | 3 |  | 출입증 재발급신청 | STMPR | STMPR03 | 1 | P | 2 | STMPR0301P02 | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-14 | 완료
281 |  | STM |  | PR |  | 3 |  | 방문증재발급신청 | STMPR | STMPR03 | 1 | P | 3 | STMPR0301P03 | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-14 | 완료
282 |  | STM | 안전점검의날점검표 | SE | 점검표작성 | 1 |  |  | STMSE | STMSE01 | 1 | M |  | STMSE0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-04-04 | [6 empty] | 각 메뉴별 현황메뉴 신설(안전관리팀/비상계획팀용, 2025.03.19)
283 |  | STM |  | SE | 점검표작성현황 | 2 |  |  | STMSE | STMSE02 | 1 | M |  | STMSE0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-04-04
284 |  | STM | 보안진단의날점검표 | PE | 점검표작성 | 1 |  |  | STMPE | STMPE01 | 1 | M |  | STMPE0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04 | 완료
285 |  | STM |  | PE | 점검표작성현황 | 2 |  |  | STMPE | STMPE02 | 1 | M |  | STMPE0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
286 |  | STM | 자율보안체계 | AS | 보안업무세부추진계획 | 1 |  |  | STMAS | STMAS01 | 1 | M |  | STMAS0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04 | [6 empty] | 신규메뉴 추가(2025.01.13) - 비상계획팀인터뷰(김영훈대리)
287 |  | STM |  | AS | 보안업무세부추진계획현황 | 2 |  |  | STMAS | STMAS02 | 1 | M |  | STMAS0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
288 |  | STM |  | AS | 보안업무심사분석 | 3 |  |  | STMAS | STMAS03 | 1 | M |  | STMAS0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
289 |  | STM |  | AS | 보안업무심사분석현황 | 4 |  |  | STMAS | STMAS04 | 1 | M |  | STMAS0401M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
290 |  | STM |  | HA | 위기상황시대응조편성 | 1 |  |  | STMHA | STMHA01 | 1 | M |  | STMHA0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
291 |  | STM |  | HA | 위기상황시대응조편성현황 | 2 |  |  | STMHA | STMHA02 | 1 | M |  | STMHA0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
292 |  | STM |  | HA | 분임보안담당관인수인계서 | 3 |  |  | STMHA | STMHA03 | 1 | M |  | STMHA0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
293 |  | STM |  | HA | 분임보안담당관인수인계서현황 | 4 |  |  | STMHA | STMHA04 | 1 | M |  | STMHA0401M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-04-04
294 |  | STM | 도급사업관리 | SC | 도급계약 현황 등록 | 1 |  |  | STMSC | STMSC01 | 1 | M |  | STMSC0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-11
295 |  | STM |  | SC | 도급계약 현황 확인 | 2 |  |  | STMSC | STMSC02 | 1 | M |  | STMSC0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-11
296 |  | STM |  | SC | 안전보건협의체 회의록 | 3 |  |  | STMSC | STMSC03 | 1 | M |  | STMSC0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-11
297 |  | STM |  | SC | 순회점검표 등록 | 4 |  |  | STMSC | STMSC04 | 1 | M |  | STMSC0401M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-11
298 |  | STM |  | SC | 순회점검표 작성 현황 | 5 |  |  | STMSC | STMSC05 | 1 | M |  | STMSC0501M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-11
299 |  | STM |  | SC | 합동점검표 등록 | 6 |  |  | STMSC | STMSC06 | 1 | M |  | STMSC0601M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-11
300 |  | STM |  | SC | 순회점검표 작성 현황 | 7 |  |  | STMSC | STMSC07 | 1 | M |  | STMSC0701M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-11
301 |  | STM | 열쇠관리 | KY | 열쇠종류관리 | 1 |  |  | STMKY | STMKY01 | 1 | M |  | STMKY0101M | 유지 | 하 | 비상계획팀 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-17
302 |  | STM |  | KY | 열쇠등록관리 | 2 |  |  | STMKY | STMKY02 | 1 | M |  | STMKY0201M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-17
303 |  | STM |  | KY |  | 2 |  | 열쇠이미지확대 | STMKY | STMKY02 | 1 | P | 1 | STMKY0201P01 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-17
304 |  | STM |  | KY |  | 2 |  | 열쇠폐기 | STMKY | STMKY02 | 1 | P | 2 | STMKY0201P02 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-17
305 |  | STM |  | KY |  | 2 |  | 열쇠별보관담당자 | STMKY | STMKY02 | 1 | P | 3 | STMKY0201P03 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-17
306 |  | STM |  | KY | 열쇠인수도내역 | 3 |  |  | STMKY | STMKY03 | 1 | M |  | STMKY0301M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
307 |  | STM |  | KY |  | 3 |  | 열쇠인수도 | STMKY | STMKY03 | 1 | P | 1 | STMKY0301P01 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
308 |  | STM |  | KY |  | 3 |  | 보관담당자조회 | STMKY | STMKY03 | 1 | P | 2 | STMKY0301P02 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
309 |  | STM |  | KY |  | 3 |  | 열쇠인수도취소 | STMKY | STMKY03 | 1 | P | 3 | STMKY0301P03 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
310 |  | STM |  | KY | 예비열쇠관리 | 4 |  |  | STMKY | STMKY04 | 1 | M |  | STMKY0401M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
311 |  | STM |  | KY |  | 4 |  | 열쇠이미지보기 | STMKY | STMKY04 | 1 | P | 1 | STMKY0401P01 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
312 |  | STM |  | KY |  | 4 |  | 열쇠위탁요청 | STMKY | STMKY04 | 1 | P | 2 | STMKY0401P02 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
313 |  | STM |  | KY |  | 4 |  | 열쇠위탁취소 | STMKY | STMKY04 | 1 | P | 3 | STMKY0401P03 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
314 |  | STM |  | KY |  | 4 |  | 열쇠반납요청 | STMKY | STMKY04 | 1 | P | 4 | STMKY0401P04 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
315 |  | STM |  | KY |  | 4 |  | 열쇠반납요청취소 | STMKY | STMKY04 | 1 | P | 5 | STMKY0401P05 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
316 |  | STM |  | KY |  | 4 |  | 열쇠위탁승인 | STMKY | STMKY04 | 1 | P | 6 | STMKY0401P06 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
317 |  | STM |  | KY |  | 4 |  | 열쇠위탁승인취소 | STMKY | STMKY04 | 1 | P | 7 | STMKY0401P07 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
318 |  | STM |  | KY |  | 4 |  | 위탁열쇠반납승인 | STMKY | STMKY04 | 1 | P | 8 | STMKY0401P08 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
319 |  | STM |  | KY |  | 4 |  | 위탁열쇠반납취소 | STMKY | STMKY04 | 1 | P | 9 | STMKY0401P09 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
320 |  | STM |  | KY | 예비열쇠보관확인증 | 5 | 예비열쇠보관확인증수령 |  | STMKY | STMKY05 | 1 | M |  | STMKY0501M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
321 |  | STM |  | KY |  | 5 |  | 예비열쇠보관확인증발송요청알림 | STMKY | STMKY05 | 1 | P | 1 | STMKY0501P01 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
322 |  | STM |  | KY |  | 5 |  | 미수령내역조회 | STMKY | STMKY05 | 1 | P | 2 | STMKY0501P02 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
323 |  | STM |  | KY |  | 5 | 예비열쇠보관확인증발송 |  | STMKY | STMKY05 | 1 | M |  | STMKY0501M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
324 |  | STM |  | KY |  | 5 |  | 예비열쇠보관확인증발송 | STMKY | STMKY05 | 1 | P | 1 | STMKY0501P01 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
325 |  | STM |  | KY |  | 5 |  | 확인증발송내역 | STMKY | STMKY05 | 1 | P | 2 | STMKY0501P02 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
326 |  | STM |  | KY | 관련조회 및 출력 | 6 | 열쇠등록내역 |  | STMKY | STMKY06 | 1 | M |  | STMKY0601M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
327 |  | STM |  | KY |  | 6 | 거래이력내역 |  | STMKY | STMKY06 | 1 | M |  | STMKY0601M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
328 |  | STM |  | KY |  | 6 | 인수도내역 |  | STMKY | STMKY06 | 1 | M |  | STMKY0601M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
329 |  | STM |  | KY |  | 6 | 예비열쇠위탁내역 |  | STMKY | STMKY06 | 1 | M |  | STMKY0601M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
330 |  | STM |  | KY |  | 6 | 예비열쇠보관내역 |  | STMKY | STMKY06 | 1 | M |  | STMKY0601M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-12 | 완료 | 2025-02-24
331 |  | STM | 소화기대장관리 | FL | 소화기신청 | 1 |  |  | STMFL | STMFL01 | 1 | M |  | STMFL0101M | 신규 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-21 | 완료
332 |  | STM |  | FL | 소화기관리대장 | 2 |  |  | STMFL | STMFL02 | 1 | M |  | STMFL0201M | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
333 |  | STM |  | FL |  | 2 |  | 소화기등록알림발송 | STMFL | STMFL02 | 1 | P | 1 | STMFL0201P01 | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
334 |  | STM |  | FL |  | 2 |  | 소화기관리이력 | STMFL | STMFL02 | 1 | P | 2 | STMFL0201P02 | 개선 | 중 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
335 |  | STM |  | FL | 소화기설치 및 관리기준 | 3 |  |  | STMFL | STMFL03 | 1 | M |  | STMFL0301M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료
336 |  | STM |  | FL | 자위소방대편성표 | 4 |  |  | STMFL | STMFL04 | 1 | M |  | STMFL0401M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료 | [5 empty] | 비상계획팀 메뉴에서 이동
337 |  | STM |  | FL | 자위소방대편성표현황 | 5 |  |  | STMFL | STMFL05 | 1 | M |  | STMFL0501M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-28 | 완료 | [5 empty] | 비상계획팀 메뉴에서 이동
338 | 영업지원 | BSS | A4용지관리 | AP | A4용지신청 | 1 |  |  | BSSAP | BSSAP01 | 1 | M |  | BSSAP0101M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-18
339 |  | BSS |  | AP | A4용지신청내역 | 2 |  |  | BSSAP | BSSAP02 | 1 | M |  | BSSAP0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-04-18
340 |  | BSS | 문서관리 | DM | 문서열람 | 1 |  |  | BSSDM | BSSDM01 | 1 | M |  | BSSDM0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-28 | 완료
341 |  | BSS |  | DM | 문서대량폐기 | 2 |  |  | BSSDM | BSSDM02 | 1 | M |  | BSSDM0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-06 | 완료
342 |  | BSS |  | DM |  | 2 |  | 대량폐기반려 | BSSDM | BSSDM02 | 1 | P | 1 | BSSDM0201P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-06 | 완료
343 |  | BSS |  | DM |  | 2 |  | 대량폐기업체수거예정 | BSSDM | BSSDM02 | 1 | P | 2 | BSSDM0201P02 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-06 | 완료
344 |  | BSS |  | DM |  | 2 |  | 대량폐기삭제 | BSSDM | BSSDM02 | 1 | P | 3 | BSSDM0201P03 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 박용범 | 2025-03-06 | 완료
345 |  | BSS | 대량신규 | LQ | 대량신규접수 | 1 |  |  | BSSLQ | BSSLQ01 | 1 | M |  | BSSLQ0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
346 |  | BSS |  | LQ |  | 1 |  | 대량신규접수 | BSSLQ | BSSLQ01 | 1 | P | 1 | BSSLQ0101P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
347 |  | BSS |  | LQ |  | 1 |  | 대량신규접수취소 | BSSLQ | BSSLQ01 | 1 | P | 2 | BSSLQ0101P02 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
348 |  | BSS |  | LQ |  | 1 |  | 업무종료 | BSSLQ | BSSLQ01 | 1 | P | 3 | BSSLQ0101P03 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
349 |  | BSS |  | LQ |  | 1 |  | 반려좌수상세보기 | BSSLQ | BSSLQ01 | 1 | P | 4 | BSSLQ0101P04 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
350 |  | BSS |  | LQ | 대량신규신청 | 2 |  |  | BSSLQ | BSSLQ02 | 1 | M |  | BSSLQ0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
351 |  | BSS |  | LQ | 대량신규접수현황 | 3 |  |  | BSSLQ | BSSLQ03 | 1 | M |  | BSSLQ0301M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-03-28 | 완료
352 |  | BSS | 토지보상우편물 | RM | 토지보상우편물 | 1 |  |  | BSSRM | BSSRM01 | 1 | M |  | BSSRM0101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-25 | 완료
353 |  | BSS |  | RM |  | 1 |  | 공지(메모/알림)관리 | BSSRM | BSSRM01 | 1 | P | 1 | BSSRM0101P01 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-25 | 완료
354 |  | BSS |  | RM |  | 1 |  | 스캔이미지등록 | BSSRM | BSSRM01 | 1 | P | 2 | BSSRM0101P02 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-25 | 완료
355 |  | BSS |  | RM |  | 1 |  | BPR스캔내역조회 | BSSRM | BSSRM01 | 1 | P | 3 | BSSRM0101P03 | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박수연 | 2025-03-25 | 완료
356 |  | BSS | 채권양도통지(B2B팩토링) | TN | 채권양도통지(B2B팩토링) | 1 |  |  | BSSTN | BSSTN01 | 1 | M |  | BSSTN0101M | 신규 | 하 | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-25 | 완료
357 |  | BSS |  | TN |  | 1 |  | 등기번호등록 | BSSTN | BSSTN01 | 1 | P | 1 | BSSTN0101P01 | 신규 | 하 | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-25 | 완료
358 |  | BSS |  | TN |  | 1 |  | 채권양도일괄검수등록 | BSSTN | BSSTN01 | 1 | P | 2 | BSSTN0101P02 | 신규 | 하 | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-25 | 완료
359 |  | BSS |  | TN |  | 1 |  | 채권양도행내등기신청 | BSSTN | BSSTN01 | 1 | P | 3 | BSSTN0101P03 | 신규 | 하 | 전체 | 1차 | 박수연 | 2025-03-25 | 완료
360 |  | BSS | 캘린더신청 | CR | 신청기간관리 | 1 |  |  | BSSCR | BSSCR01 | 1 | M |  | BSSCR0101M | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 이은주 | 2025-02-14 | 완료 | 2025-02-21
361 |  | BSS |  | CR | 정기신청 | 2 |  |  | BSSCR | BSSCR02 | 1 | M |  | BSSCR0201M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료 | 2025-02-21
362 |  | BSS |  | CR | 배송신청 | 3 |  |  | BSSCR | BSSCR03 | 1 | M |  | BSSCR0301M | 신규 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-02-14 | 완료
363 |  | BSS |  | CR |  | 3 |  | 인수증출력 | BSSCR | BSSCR03 | 1 | P | 1 | BSSCR0301P01 | 신규 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-02-14 | 완료
364 |  | BSS |  | CR |  | 3 |  | 배송건수상세보기 | BSSCR | BSSCR03 | 1 | P | 2 | BSSCR0301P02 | 신규 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-02-14 | 완료
365 |  | BSS |  | CR |  | 3 |  | 엑셀업로드 | BSSCR | BSSCR03 | 1 | P | 3 | BSSCR0301P03 | 신규 | 중 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-02-14 | 완료
366 |  | BSS |  | CR | 신청내역조회 | 4 | 신청내역조회탭 |  | BSSCR | BSSCR04 | 1 | T |  | BSSCR0401T | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료 | 2025-02-21
367 |  | BSS |  | CR |  | 4 | 부점별 |  | BSSCR | BSSCR04 | 1 | M |  | BSSCR0401M | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료 | 2025-02-21
368 |  | BSS |  | CR |  | 4 | 품목별 |  | BSSCR | BSSCR04 | 1 | M |  | BSSCR0401M | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료
369 |  | BSS |  | CR |  | 4 | 신청확인 |  | BSSCR | BSSCR04 | 1 | M |  | BSSCR0401M | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료
370 |  | BSS |  | CR |  | 4 | 신청 및 수정내역 |  | BSSCR | BSSCR04 | 1 | M |  | BSSCR0401M | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료
371 |  | BSS |  | CR | 배부수량관리 | 5 |  |  | BSSCR | BSSCR05 | 1 | M |  | BSSCR0501M | 유지 | 하 | 브랜드전략부 | 1차 | 김희린 | 2025-02-14 | 완료 | 2025-02-21
372 |  | BSS | 서식장부관리 | FM | 출급번호관리 | 1 |  |  | BSSFM | BSSFM01 | 1 | M |  | BSSFM0101M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
373 |  | BSS |  | FM |  | 1 |  | 변경이력 | BSSFM | BSSFM01 | 1 | P | 1 | BSSFM0101P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
374 |  | BSS |  | FM |  | 1 |  | 출급번호분류관리 | BSSFM | BSSFM01 | 1 | P | 2 | BSSFM0101P02 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
375 |  | BSS |  | FM | 서식코드관리 | 2 |  |  | BSSFM | BSSFM02 | 1 | M |  | BSSFM0201M | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
376 |  | BSS |  | FM |  | 2 |  | 변경이력 | BSSFM | BSSFM02 | 1 | P | 1 | BSSFM0201P01 | 개선 | 하 | 전체 | 1차 | 백지우 | 2025-03-28 | 완료
377 |  | BSS | 연수원 | TI | 연수원품목정보관리 | 1 |  |  | BSSTI | BSSTI01 | 1 | M |  | BSSTI0101M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-03-05 | 완료
378 |  | BSS |  | TI | 연수원품목입출고등록 | 2 |  |  | BSSTI | BSSTI02 | 1 | M |  | BSSTI0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-03-07 | 완료
379 |  | BSS |  | TI | 연수원품목입출고취소 | 3 |  |  | BSSTI | BSSTI03 | 1 | M |  | BSSTI0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료 |  |  | 정인기 | 2025-03-12
380 |  | BSS |  | TI | 연수원입출고내역조회 | 4 |  |  | BSSTI | BSSTI04 | 1 | M |  | BSSTI0401M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료 |  |  | 이수형 | 2025-03-10 | 완료
381 |  | BSS |  | TI | 연수원품목재고조회 | 5 |  |  | BSSTI | BSSTI05 | 1 | M |  | BSSTI0501M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 박용범 | 2025-02-26 | 완료 |  |  | 이수형 | 2025-03-12
382 |  | BSS | 제안서평가위원선정 | PE | 제안서평가위원회생성 | 1 |  |  | BSSPE | BSSPE01 | 1 | M |  | BSSPE0101M | 신규 | - |  | 1차 | [8 empty] | 보류(통합자산시스템으로 이동협의)
383 |  | BSS |  | PE | 제안서평가위원위촉 | 2 |  |  | BSSPE | BSSPE02 | 1 | M |  | BSSPE0201M | 신규 | - |  | 1차
384 |  | BSS |  | PE | 제안서평가위원회사후관리 | 3 |  |  | BSSPE | BSSPE03 | 1 | M |  | BSSPE0301M | 신규 | - |  | 1차
385 | 수수료관리 | FEM | 물류대행수수료 | DA | 계약서관리 | 1 |  |  | FEMDA | FEMDA01 | 1 | M |  | FEMDA0101M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04 | [6 empty] | 내부통제팀 프로세스 확인 필요
386 |  | FEM |  | DA | 지급결의 | 2 |  |  | FEMDA | FEMDA02 | 1 | M |  | FEMDA0201M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
387 |  | FEM | 자금현수송수수료 | CT | 계약서관리 | 1 |  |  | FEMCT | FEMCT01 | 1 | M |  | FEMCT0101M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
388 |  | FEM |  | CT | 지급결의 | 2 |  |  | FEMCT | FEMCT02 | 1 | M |  | FEMCT0201M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
389 |  | FEM |  | CT | 결재 | 3 |  |  | FEMCT | FEMCT03 | 1 | M |  | FEMCT0301M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 이은주 | 2025-04-04
390 |  | FEM | 원화정사수수료 | CC | 계약서관리 | 1 |  |  | FEMCC | FEMCC01 | 1 | M |  | FEMCC0101M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
391 |  | FEM |  | CC | 지급결의 | 2 |  |  | FEMCC | FEMCC02 | 1 | M |  | FEMCC0201M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
392 |  | FEM |  | CC | 지급결의상세내역 | 3 |  |  | FEMCC | FEMCC03 | 1 | M |  | FEMCC0301M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
393 |  | FEM | 우편료수수료 | PA | 계약서관리 | 1 |  |  | FEMPA | FEMPA01 | 1 | M |  | FEMPA0101M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
394 |  | FEM |  | PA | 지급결의 | 2 |  |  | FEMPA | FEMPA02 | 1 | M |  | FEMPA0201M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
395 |  | FEM |  | PA | 결재 | 3 |  |  | FEMPA | FEMPA03 | 1 | M |  | FEMPA0301M | 신규 | - | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
396 |  | FEM | 외화정사수수료 | FC | 수수료절감표조회 | 1 |  |  | FEMFC | FEMFC01 | 1 | M |  | FEMFC0101M | 개선 | 중 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11 | [6 empty] | 자금현송외화정사에서 이동
397 |  | FEM |  | FC | 수수료율관리 | 2 |  |  | FEMFC | FEMFC02 | 1 | M |  | FEMFC0201M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
398 |  | FEM |  | FC | 환율관리 | 3 |  |  | FEMFC | FEMFC03 | 1 | M |  | FEMFC0301M | 개선 | 하 | 본부 | 1차 | 백지우 | 2025-04-11
399 | 관리자 | ADM | 코드관리 | CM | 공통코드관리 | 1 |  |  | ADMCM | ADMCM01 | 1 | M |  | ADMCM0101M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 김희린 | 2025-02-19 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이상윤 | 2025-02-21 | 완료
400 |  | ADM | 결재관리 | SM | 결재내역관리 | 1 |  |  | ADMSM | ADMSM01 | 1 | M |  | ADMSM0101M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-21 | 완료
401 |  | ADM |  | SM |  | 1 |  | 결재상세정보 | ADMSM | ADMSM01 | 1 | P | 1 | ADMSM0101P01 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-21 | 완료
402 |  | ADM |  | SM |  | 1 |  | 결재요청 | ADMSM | ADMSM01 | 1 | P | 2 | ADMSM0101P02 | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-21 | 완료
403 |  | ADM |  | SM | 결재선변경관리 | 2 |  |  | ADMSM | ADMSM02 | 1 | M |  | ADMSM0201M | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-21 | 완료
404 |  | ADM |  | SM |  | 2 |  | 변경이력 | ADMSM | ADMSM02 | 1 | P | 1 | ADMSM0201P | 유지 | 하 | 전체 | 1차 | 이은주 | 2025-03-21 | 완료
405 |  | ADM | 인사정보 | PA | 부점관리 | 1 |  |  | ADMPA | ADMPA01 | 1 | M |  | ADMPA0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이주희 | 2025-02-11 | 완료 | 2025-02-20 |  | 유중현 | 2025-02-21 | 완료
406 |  | ADM |  | PA | 팀정보관리 | 2 |  |  | ADMPA | ADMPA02 | 1 | M |  | ADMPA0201M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이주희 | 2025-02-11 | 완료 | 2025-02-20 |  | 유중현 | 2025-02-24 | 완료
407 |  | ADM |  | PA | 직원관리 | 3 |  |  | ADMPA | ADMPA03 | 1 | M |  | ADMPA0301M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이주희 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-20 |  | 유중현 | 2025-03-11 | 완료
408 |  | ADM |  | PA |  | 3 |  | 직무분장관리 | ADMPA | ADMPA03 | 1 | P | 1 | ADMPA0301P01 | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이주희 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-20
409 |  | ADM |  | PA |  | 3 |  | 변경이력 | ADMPA | ADMPA03 | 1 | P | 2 | ADMPA0301P02 | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이주희 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-20
410 |  | ADM |  | PA | 외주직원관리 | 4 |  |  | ADMPA | ADMPA04 | 1 | M |  | ADMPA0401M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이주희 | 2025-02-18 | 완료 |  |  | 유중현 | 2025-02-26
411 |  | ADM | 권한관리 | AU | 생성관리 | 1 | 생성관리탭 |  | ADMAU | ADMAU01 | 1 | T |  | ADMAU0101T | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이상윤 | 2025-02-14 | 완료
412 |  | ADM |  | AU |  | 1 | 메뉴관리 |  | ADMAU | ADMAU01 | 1 | M |  | ADMAU0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이상윤 | 2025-02-14 | 완료 | 상위메뉴선택 팝업 포함
413 |  | ADM |  | AU |  | 1 |  | 상위메뉴선택 | ADMAU | ADMAU01 | 1 |  |  | ADMAU01010 | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이상윤 | 2025-02-14 | 완료
414 |  | ADM |  | AU |  | 1 | 화면관리 |  | ADMAU | ADMAU01 | 2 | M |  | ADMAU0102M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이상윤 | 2025-02-14 | 완료
415 |  | ADM |  | AU |  | 1 | 팝업관리 |  | ADMAU | ADMAU01 | 3 | M |  | ADMAU0103M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이수형 | 2025-02-14 | 완료
416 |  | ADM |  | AU |  | 1 | 권한관리 |  | ADMAU | ADMAU01 | 4 | M |  | ADMAU0104M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이수형 | 2025-02-17 | 완료
417 |  | ADM |  | AU | 매핑관리 | 2 | 매핑관리탭 |  | ADMAU | ADMAU02 | 1 | T |  | ADMAU0201T | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-18 |  | 이수형 | 2025-02-17 | 완료
418 |  | ADM |  | AU |  | 2 | 메뉴별화면관리 |  | ADMAU | ADMAU02 | 1 | M |  | ADMAU0201M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-19 |  | 정인기 | 2025-02-18 | 완료
419 |  | ADM |  | AU |  | 2 |  | 화면매핑 | ADMAU | ADMAU02 | 1 | P | 1 | ADMAU0201P01 | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-19 |  | 정인기 | 2025-02-18 | 완료
420 |  | ADM |  | AU |  | 2 |  | 관련화면매핑 | ADMAU | ADMAU02 | 1 | P | 2 | ADMAU0201P02 | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-19 |  | 정인기 | 2025-02-18 | 완료
421 |  | ADM |  | AU |  | 2 | 권한별메뉴/팝업관리 |  | ADMAU | ADMAU02 | 2 | M |  | ADMAU0202M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-19 |  | 정인기 | 2025-02-18 | 완료 | 메뉴관리화면과 트리구조 동일하여 메뉴관리 화면 개발완료 후 진행 - 화면매핑, 관련화면매핑 팝업 포함
422 |  | ADM |  | AU |  | 2 | 부점/부서별권한관리 |  | ADMAU | ADMAU02 | 3 | M |  | ADMAU0203M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-19 |  | 이상윤 | 2025-02-18 | 완료
423 |  | ADM |  | AU |  | 2 | 사용자별권한관리 |  | ADMAU | ADMAU02 | 4 | M |  | ADMAU0204M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-19 |  | 정인기 | 2025-02-14 | 완료
424 |  | ADM | 권한위임 | AC | 부점별권한위임 | 1 |  |  | ADMAC | ADMAC01 | 1 | M |  | ADMAC0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-21 |  | 정인기 | 2025-02-18 | 완료
425 |  | ADM |  | AC | 사용자별권한관리 | 2 |  |  | ADMAC | ADMAC02 | 1 | M |  | ADMAC0201M | 신규 | - | 본부/영업점 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-21 |  | 이수형 | 2025-02-21 | 완료
426 |  | ADM |  | AC |  | 2 |  | 알림수신제외직원등록 | ADMAC | ADMAC02 | 1 | P | 1 | ADMAC0201P01 | 신규 | - | 본부/영업점 | 1차 | 이은주 | 2025-02-05 | 완료 | 2025-02-21 |  | 이수형 | 2025-02-21 | 완료
427 |  | ADM | 알림관리 | AM | 알림메시지관리 | 1 |  |  | ADMAM | ADMAM01 | 1 | M |  | ADMAM0101M | 유지 | - | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 공통>권한관리
428 |  | ADM |  | AM | 사용자별알림관리 | 2 |  |  | ADMAM | ADMAM02 | 1 | M |  | ADMAM0201M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 |  | 2025-04-11 | [6 empty] | 행내등기관련메일수신설정 기능 통합
429 |  | ADM | 거래정보관리 | TI | 업무별거래정보관리 | 1 |  |  | ADMTI | ADMTI01 | 1 | M |  | ADMTI0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 |  | 2025-04-11
430 |  | ADM | 공지사항관리 | PB | 공지사항관리 | 1 |  |  | ADMPB | ADMPB01 | 1 | M |  | ADMPB0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 |  | 2025-04-11
431 |  | ADM |  | PB | 업무관리자공지메시지등록 | 2 |  |  | ADMPB | ADMPB02 | 1 | M |  | ADMPB0201M | 신규 | - | 전체 | 1차 |  | 2025-04-11
432 |  | ADM | 휴일관리 | PH | 영업일/휴일등록 | 1 |  |  | ADMPH | ADMPH01 | 1 | M |  | ADMPH0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 |  | 2025-04-11
433 |  | ADM | 미처리업무관리 | YB | 미처리업무등록관리 | 1 |  |  | ADMYB | ADMYB01 | 1 | M |  | ADMYB0101M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 |  | 2025-04-11 | [6 empty] | ASIS : 미처리업무팝업
434 |  | ADM | 운영관리 | OA | 거래로그관리 | 1 |  |  | ADMOA | ADMOA01 | 1 | M |  | ADMOA0101M | 신규 | - | 시스템관리자 | 1차 |  | 2025-04-11
435 |  | ADM |  | OA | 전문로그관리 | 2 |  |  | ADMOA | ADMOA02 | 1 | M |  | ADMOA0201M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 공통
436 |  | ADM |  | OA | 원장수정관리 | 3 |  |  | ADMOA | ADMOA03 | 1 | M |  | ADMOA0301M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 공통>시스템>원장수정내역등록
437 |  | ADM |  | OA | 배치모니터링관리 | 4 | 처리현황 |  | ADMOA | ADMOA04 | 1 | M |  | ADMOA0401M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 중요용지>대금정산
438 |  | ADM |  | OA |  | 4 | 운영현황 |  | ADMOA | ADMOA04 | 1 | M |  | ADMOA0401M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 2차 | 박수연 | 2025-03-22 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 공통>시스템
439 |  | ADM | 대사관리 | RC | 중요용지사용내역대사 | 1 |  |  | ADMRC | ADMRC01 | 1 | M |  | ADMRC0101M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 중요용지>시스템
440 |  | ADM |  | RC | 중요용지잔량대사 | 2 |  |  | ADMRC | ADMRC02 | 1 | M |  | ADMRC0201M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 중요용지>시스템
441 |  | ADM |  | RC | 창구로인도(비호스트) | 3 |  |  | ADMRC | ADMRC03 | 1 | M |  | ADMRC0301M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 중요용지>시스템
442 |  | ADM | 공지사항 | NT |  | 1 |  |  | ADMNT | ADMNT01 | 1 | M |  | ADMNT0101M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 공통>게시판
443 |  | ADM | Q/A | QA |  | 1 |  |  | ADMQA | ADMQA01 | 1 | M |  | ADMQA0101M | 유지 | 하 | 시스템관리자 | 1차 | 박수연 | 2025-03-21 | 완료 | [5 empty] | ASIS : 공통>게시판
444 | 공통 | CMM | 로그인 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | CMM000101M | - | - | 전체 | - | 이은주 | 2025-03-14 | 완료 | [5 empty] | 로그인화면으로별도메뉴없음
445 |  |  | 관리자로그인 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | CMM000201M | - | - | 관리자 | - | 이은주 | 2025-03-14 | 완료 | [5 empty] | 로그인화면으로별도메뉴없음

## 업무지원시스템(팝업)
업무지원시스템 화면목록
| 화면ID | 팝업명 | 팝업ID
1 | 공통 | 결재등록 | CMMAP0001M
2
3
4
5
6 | HSPBT0101M | 중요용지 인도취소 | HSPBT0101P01
7 | HSPBT1001M | 용도품 인도취소 | HSPBT1001P01
8 | HSPBT1501M | 알림발송 | HSPBT1501P01
9 | HSPBT1501M | 알림설정 | HSPBT1501P02
10 | EPPKY0201M | 관리책임자(부점장)변경 | EPPKY0201P01
11 | EPPKY0201M | 예비열쇠위탁 | EPPKY0201P02
12 | EPPKY0201M | 열쇠폐기(취소) | EPPKY0201P03
13 | EPPKY0201M | 열쇠별보관담당자 | EPPKY0201P04
14 | EPPKY0201M | 공지사항 | EPPKY0201P05
15 | EPPKY0401M | 열쇠위탁 취소 | EPPKY0401P01
16 | EPPKY0401M | 열쇠위탁 수령취소 | EPPKY0401P02
17 | EPPKY0401M | 열쇠위탁 반납취소 | EPPKY0401P03
18 | EPPKY0401M | 위탁열쇠 수령 | EPPKY0401P04
19 | EPPKY0401M | 위탁열쇠 반납 | EPPKY0401P05
20 | ADMPA0301M | 직무분장 관리 | ADMPA0301P01
21 | ADMAU0101M | 상위메뉴선택 | ADMAU0101P01
22 | ADMAU0201M | 화면매핑 | ADMAU0201P01
23 | ADMAU0201M | 관련화면매핑 | ADMAU0201P02
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

## 화면목록(유니크)
| 1차메뉴 | 1차메뉴약어 | 2차메뉴 | 2차메뉴약어 | 3차메뉴 | 메뉴순번 | 4차(TAB)메뉴 | 상위메뉴ID | 메뉴ID | 화면순번 | 화면타입 | 화면ID
1 | 자금현수송 | FMT | 원화현수송 | CT | 원화현수송신청 | 1 |  | FMTCT | FMTCT01 | 1 | M | FMTCT0101M
2 |  | FMT |  | CT | 원화현수송신청내역 | 2 |  | FMTCT | FMTCT02 | 1 | M | FMTCT0201M
3 |  | FMT |  | CT | 원화보유현황조회 | 3 |  | FMTCT | FMTCT03 | 1 | M | FMTCT0301M
4 |  | FMT |  | CT | 원화마감시간관리 | 4 |  | FMTCT | FMTCT04 | 1 | M | FMTCT0401M
5 |  | FMT |  | CT | 시재과부족현황관리 | 5 |  | FMTCT | FMTCT05 | 1 | M | FMTCT0501M
6 |  | FMT |  | CT | 자금현송명령부관리 | 6 |  | FMTCT | FMTCT06 | 1 | M | FMTCT0601M
7 |  | FMT |  | CT | 자금현송명령부관리(업무지원) | 7 |  | FMTCT | FMTCT07 | 1 | M | FMTCT0701M
8 |  | FMT |  | CT | 지점간원화현수송 | 8 |  | FMTCT | FMTCT08 | 1 | M | FMTCT0801M
9 |  | FMT |  | CT | 원화시재금현황 | 9 |  | FMTCT | FMTCT09 | 1 | M | FMTCT0901M
10 |  | FMT |  | CT | 자금현수송노선관리 | 10 |  | FMTCT | FMTCT10 | 1 | M | FMTCT1001M
11 |  | FMT |  | CT | 자금현수송노선출력 | 11 |  | FMTCT | FMTCT11 | 1 | M | FMTCT1101M
12 |  | FMT |  | CT | 현송금송부서관리 | 12 |  | FMTCT | FMTCT12 | 1 | M | FMTCT1201M
13 |  | FMT |  | CT | 원화미취결내역알람 | 13 |  | FMTCT | FMTCT13 | 1 | M | FMTCT1301M
14 |  | FMT |  | CT | 타행현수송신청 | 14 |  | FMTCT | FMTCT14 | 1 | M | FMTCT1401M
15 |  | FMT |  | CT | 타행현수송신청내역 | 15 |  | FMTCT | FMTCT15 | 1 | M | FMTCT1501M
16 |  | FMT | 외화현수송 | FT | 외화현수송신청 | 1 |  | FMTFT | FMTFT01 | 1 | M | FMTFT0101M
17 |  | FMT |  | FT | 외화현수송신청내역 | 2 |  | FMTFT | FMTFT02 | 1 | M | FMTFT0201M
18 |  | FMT |  | FT | 외화시재금현황 | 3 |  | FMTFT | FMTFT03 | 1 | M | FMTFT0301M
19 |  | FMT |  | FT | 외화마감시간관리 | 4 |  | FMTFT | FMTFT04 | 1 | M | FMTFT0401M
20 |  | FMT |  | FT | 자금현송명령부관리 | 5 |  | FMTFT | FMTFT05 | 1 | M | FMTFT0501M
21 |  | FMT |  | FT | 자금현송명령부관리(업무지원) | 6 |  | FMTFT | FMTFT06 | 1 | M | FMTFT0601M
22 |  | FMT |  | FT | 외화통화정보 | 7 |  | FMTFT | FMTFT07 | 1 | M | FMTFT0701M
23 |  | FMT |  | FT | 외국통화견양집 | 8 |  | FMTFT | FMTFT08 | 1 | M | FMTFT0801M
24 |  | FMT |  | FT | 지점간외화현수송 | 9 |  | FMTFT | FMTFT09 | 1 | M | FMTFT0901M
25 |  | FMT |  | FT | 외화미취결내역알람 | 10 |  | FMTFT | FMTFT10 | 1 | M | FMTFT1001M
26 |  | FMT |  | FT | 타행현수송신청 | 11 |  | FMTFT | FMTFT11 | 1 | M | FMTFT1101M
27 |  | FMT |  | FT | 타행현수송신청내역 | 12 |  | FMTFT | FMTFT12 | 1 | M | FMTFT1201M
28 |  | FMT | 원화정사 | CC | 신청(인도) | 1 |  | FMTCC | FMTCC01 | 1 | M | FMTCC0101M
29 |  | FMT |  | CC | 인수(결과) | 2 |  | FMTCC | FMTCC02 | 1 | M | FMTCC0201M
30 |  | FMT |  | CC | 관련조회및출력 | 3 |  | FMTCC | FMTCC03 | 1 | M | FMTCC0301M
33 |  | FMT | 외화정사 | FC | 일일실적관리 | 1 |  | FMTFC | FMTFC01 | 1 | M | FMTFC0101M
35 |  | FMT |  | FC | 인수도관리 | 2 |  | FMTFC | FMTFC02 | 1 | M | FMTFC0201M
36 |  | FMT |  | FC | 일일업무현황조회 | 3 |  | FMTFC | FMTFC03 | 1 | M | FMTFC0301M
37 |  | FMT | 파출수납 | DP | 계약현황 | 1 |  | FMTDP | FMTDP01 | 1 | M | FMTDP0101M
38 |  | FMT |  | DP | 창구를거치지않은예금의입출금대장 | 2 |  | FMTDP | FMTDP02 | 1 | M | FMTDP0201M
39 |  | FMT |  | DP | 지급결의서 | 3 |  | FMTDP | FMTDP03 | 1 | M | FMTDP0301M
40 |  | FMT |  | DP | 자점감사자료관리 | 4 |  | FMTDP | FMTDP04 | 1 | M | FMTDP0401M
41 |  | FMT | 외화위폐감별 | CD |  | 1 |  | FMTCD | FMTCD01 | 1 | M | FMTCD0101M
42 | 중요용지·용도품(영업점) | BSP | 신청 | RQ | 중요용지신청 | 1 |  | BSPRQ | BSPRQ01 | 1 | M | BSPRQ0101M
43 |  | BSP |  | RQ | 중요용지신청내역 | 2 |  | BSPRQ | BSPRQ02 | 1 | M | BSPRQ0201M
44 |  | BSP |  | RQ | 중요용지자동배송설정 | 3 |  | BSPRQ | BSPRQ03 | 1 | M | BSPRQ0301M
45 |  | BSP |  | RQ | 용도품신청 | 4 |  | BSPRQ | BSPRQ04 | 1 | M | BSPRQ0401M
46 |  | BSP |  | RQ | 용도품신청내역 | 5 |  | BSPRQ | BSPRQ05 | 1 | M | BSPRQ0501M
47 |  | BSP |  | RQ | 용도품일시정지설정 | 6 |  | BSPRQ | BSPRQ06 | 1 | M | BSPRQ0601M
48 |  | BSP | 조회 | FD | 중요용지재고조회 | 1 |  | BSPFD | BSPFD01 | 1 | M | BSPFD0101M
49 |  | BSP |  | FD | 중요용지재고조회(감사용) | 2 |  | BSPFD | BSPFD02 | 1 | M | BSPFD0201M
50 |  | BSP |  | FD | 중요용지창구내역조회 | 3 |  | BSPFD | BSPFD03 | 1 | M | BSPFD0301M
51 |  | BSP |  | FD | 센터별영업점재고조회 | 4 |  | BSPFD | BSPFD04 | 1 | M | BSPFD0401M
52 |  | BSP |  | FD | 중요용지발급점포조회 | 5 |  | BSPFD | BSPFD05 | 1 | M | BSPFD0501M
53 |  | BSP |  | FD | 중요용지월사용량조회 | 6 |  | BSPFD | BSPFD06 | 1 | M | BSPFD0601M
54 |  | BSP |  | FD | 출급번호별사용량조회 | 7 |  | BSPFD | BSPFD07 | 1 | M | BSPFD0701M
55 |  | BSP |  | FD | 일련번호별거래내역조회 | 8 |  | BSPFD | BSPFD08 | 1 | M | BSPFD0801M
56 |  | BSP |  | FD | 서무거래원장조회 | 9 |  | BSPFD | BSPFD09 | 1 | M | BSPFD0901M
57 |  | BSP |  | FD | 중요용지일련번호원장수정 | 10 |  | BSPFD | BSPFD10 | 1 | M | BSPFD1001M
58 |  | BSP | 인수도 | AQ | 중요용지인수 | 1 |  | BSPAQ | BSPAQ01 | 1 | M | BSPAQ0101M
61 |  | BSP |  | AQ | 용도품인수 | 2 |  | BSPAQ | BSPAQ02 | 1 | M | BSPAQ0201M
62 |  | BSP |  | AQ | 중요용지서무계→창구 | 3 |  | BSPAQ | BSPAQ03 | 1 | M | BSPAQ0301M
63 |  | BSP |  | AQ | 중요용지창구→서무계 | 4 |  | BSPAQ | BSPAQ04 | 1 | M | BSPAQ0401M
64 |  | BSP |  | AQ | 중요용지타지점인도 | 5 |  | BSPAQ | BSPAQ05 | 1 | M | BSPAQ0501M
65 |  | BSP | 폐기 | DU | 오손등록및발송등록 | 1 |  | BSPDU | BSPDU01 | 1 | M | BSPDU0101M
66 |  | BSP |  | DU | 오손처리진행상태조회 | 2 |  | BSPDU | BSPDU02 | 1 | M | BSPDU0201M
67 |  | BSP |  | DU | 중요용지일괄폐기 | 3 |  | BSPDU | BSPDU03 | 1 | M | BSPDU0301M
68 |  | BSP |  | DU | 중요용지사고보고 | 4 |  | BSPDU | BSPDU04 | 1 | M | BSPDU0401M
69 | 중요용지·용도품(본부) | HSP | 영업점배송관리 | BT | 중요용지인도내역조회 | 1 |  | HSPBT | HSPBT01 | 1 | M | HSPBT0101M
71 |  | HSP |  | BT | 중요용지신청분인도 | 3 |  | HSPBT | HSPBT03 | 1 | M | HSPBT0301M
73 |  | HSP |  | BT | 중요용지자동배송인도 | 2 |  | HSPBT | HSPBT02 | 1 | M | HSPBT0201M
74 |  | HSP |  | BT | 중요용지일반인도 | 4 |  | HSPBT | HSPBT04 | 1 | M | HSPBT0401M
75 |  | HSP |  | BT | 중요용지일괄인도 | 5 |  | HSPBT | HSPBT05 | 1 | M | HSPBT0501M
76 |  | HSP |  | BT | 중요용지임시저장분인도 | 6 |  | HSPBT | HSPBT06 | 1 | M | HSPBT0601M
77 |  | HSP |  | BT | 중요용지배송대상조회 | 7 |  | HSPBT | HSPBT07 | 1 | M | HSPBT0701M
78 |  | HSP |  | BT | 중요용지배송명령 | 8 |  | HSPBT | HSPBT08 | 1 | M | HSPBT0801M
79 |  | HSP |  | BT | 송장출력 | 14 |  | HSPBT | HSPBT14 | 1 | M | HSPBT1401M
80 |  | HSP |  | BT | 용도품인도내역조회 | 10 |  | HSPBT | HSPBT10 | 1 | M | HSPBT1001M
82 |  | HSP |  | BT | 용도품신청분인도 | 11 |  | HSPBT | HSPBT11 | 1 | M | HSPBT1101M
84 |  | HSP |  | BT | 용도품일반인도 | 12 |  | HSPBT | HSPBT12 | 1 | M | HSPBT1201M
85 |  | HSP |  | BT | 용도품일괄인도 | 13 |  | HSPBT | HSPBT13 | 1 | M | HSPBT1301M
86 |  | HSP |  | BT | 용도품배송명령 | 9 |  | HSPBT | HSPBT09 | 1 | M | HSPBT0901M
87 |  | HSP |  | BT | 영업점미인수내역조회 | 15 |  | HSPBT | HSPBT15 | 1 | M | HSPBT1501M
88 |  | HSP |  | BT | 업체직배송품목관리 | 16 |  | HSPBT | HSPBT16 | 1 | M | HSPBT1601M
89 |  | HSP |  | BT | 업체직배송품목정산확정 | 17 |  | HSPBT | HSPBT17 | 1 | M | HSPBT1701M
90 |  | HSP | 본부재고관리 | HS | 중요용지발주명세표 | 1 |  | HSPHS | HSPHS01 | 1 | M | HSPHS0101M
92 |  | HSP |  | HS | 중요용지조달신청 | 2 |  | HSPHS | HSPHS02 | 1 | M | HSPHS0201M
93 |  | HSP |  | HS | 중요용지조달신청현황 | 3 |  | HSPHS | HSPHS03 | 1 | M | HSPHS0301M
94 |  | HSP |  | HS | 중요용지검수승인등록 | 4 |  | HSPHS | HSPHS04 | 1 | M | HSPHS0401M
95 |  | HSP |  | HS | 중요용지본부입고 | 5 |  | HSPHS | HSPHS05 | 1 | M | HSPHS0501M
96 |  | HSP |  | HS | 중요용지본부재고조회 | 6 |  | HSPHS | HSPHS06 | 1 | M | HSPHS0601M
97 |  | HSP |  | HS | 중요용지본부인도월별누계 | 7 |  | HSPHS | HSPHS07 | 1 | M | HSPHS0701M
98 |  | HSP |  | HS | 중요용지업체반납 | 8 |  | HSPHS | HSPHS08 | 1 | M | HSPHS0801M
99 |  | HSP |  | HS | 중요용지제한등록 | 9 |  | HSPHS | HSPHS09 | 1 | M | HSPHS0901M
100 |  | HSP |  | HS | 중요용지제한승인 | 10 |  | HSPHS | HSPHS10 | 1 | M | HSPHS1001M
101 |  | HSP |  | HS | 중요용지제한담당자등록 | 11 |  | HSPHS | HSPHS11 | 1 | M | HSPHS1101M
102 |  | HSP |  | HS | 용도품발주명세표 | 12 |  | HSPHS | HSPHS12 | 1 | M | HSPHS1201M
104 |  | HSP |  | HS | 용도품조달신청 | 13 |  | HSPHS | HSPHS13 | 1 | M | HSPHS1301M
105 |  | HSP |  | HS | 용도품조달신청현황 | 14 |  | HSPHS | HSPHS14 | 1 | M | HSPHS1401M
106 |  | HSP |  | HS | 용도품검수승인등록 | 15 |  | HSPHS | HSPHS15 | 1 | M | HSPHS1501M
107 |  | HSP |  | HS | 용도품본부입고 | 16 |  | HSPHS | HSPHS16 | 1 | M | HSPHS1601M
108 |  | HSP |  | HS | 용도품본부재고조회 | 17 |  | HSPHS | HSPHS17 | 1 | M | HSPHS1701M
109 |  | HSP |  | HS | 용도품본부인도월별누계 | 18 |  | HSPHS | HSPHS18 | 1 | M | HSPHS1801M
110 |  | HSP |  | HS | 일람부관리 | 19 |  | HSPHS | HSPHS19 | 1 | M | HSPHS1901M
111 |  | HSP | 폐기 | DU | 폐기대상중요용지총괄현황 | 1 |  | HSPDU | HSPDU01 | 1 | M | HSPDU0101M
112 |  | HSP |  | DU | 폐기대상중요용지센터인수(오배송) | 2 |  | HSPDU | HSPDU02 | 1 | M | HSPDU0201M
113 |  | HSP |  | DU | 폐기대상중요용지목록(감사자등록) | 3 |  | HSPDU | HSPDU03 | 1 | M | HSPDU0301M
114 |  | HSP |  | DU | (폐기감사)소각확인서관리 | 4 |  | HSPDU | HSPDU04 | 1 | M | HSPDU0401M
115 |  | HSP |  | DU | (폐기감사)감사/소각등록 | 5 |  | HSPDU | HSPDU05 | 1 | M | HSPDU0501M
116 |  | HSP |  | DU | (폐기감사)감사자권한관리 | 6 |  | HSPDU | HSPDU06 | 1 | M | HSPDU0601M
117 |  | HSP |  | DU | 일괄폐기미처리부점조회 | 7 |  | HSPDU | HSPDU07 | 1 | M | HSPDU0701M
118 |  | HSP |  | DU | 본부중요용지일괄폐기 | 8 |  | HSPDU | HSPDU08 | 1 | M | HSPDU0801M
119 |  | HSP |  | DU | 본부용도품일괄폐기 | 9 |  | HSPDU | HSPDU09 | 1 | M | HSPDU0901M
120 |  | HSP | 본부조달관리(총무부외) | HP | (총무부외)중요용지조달신청 | 1 |  | HSPHP | HSPHP01 | 1 | M | HSPHP0101M
121 |  | HSP |  | HP | (총무부외)중요용지조달신청접수 | 2 |  | HSPHP | HSPHP02 | 1 | M | HSPHP0201M
122 |  | HSP |  | HP | (총무부외)중요용지검수승인등록 | 3 |  | HSPHP | HSPHP03 | 1 | M | HSPHP0301M
123 |  | HSP |  | HP | (총무부외)중요용지본부입고 | 4 |  | HSPHP | HSPHP04 | 1 | M | HSPHP0401M
124 |  | HSP |  | HP | (총무부외)중요용지조달신청현황 | 5 |  | HSPHP | HSPHP05 | 1 | M | HSPHP0501M
126 |  | HSP | 용도품계정관리 | SA | 용도품계정출금내역조회 | 1 |  | HSPSA | HSPSA01 | 1 | M | HSPSA0101M
127 |  | HSP |  | SA | 용도품계정대사 | 2 |  | HSPSA | HSPSA02 | 1 | M | HSPSA0201M
128 |  | HSP | 대금정산 | PC | 업체직배송품목정산 | 1 |  | HSPPC | HSPPC01 | 1 | M | HSPPC0101M
129 |  | HSP |  | PC | 수입인지정산 | 2 |  | HSPPC | HSPPC02 | 1 | M | HSPPC0201M
130 |  | HSP |  | PC | 정산내역조회 | 3 |  | HSPPC | HSPPC03 | 1 | M | HSPPC0301M
131 |  | HSP |  | PC | 대금정산품의 | 4 |  | HSPPC | HSPPC04 | 1 | M | HSPPC0401M
132 |  | HSP |  | PC | 대금정산모니터링 | 5 |  | HSPPC | HSPPC05 | 1 | M | HSPPC0501M
135 | 행내등기·우편물 | BEX | 행내등기 | RQ | 행내등기신청 | 1 |  | BEXRQ | BEXRQ01 | 1 | M | BEXRQ0101M
136 |  | BEX |  | RQ | 행내등기신청내역 | 2 |  | BEXRQ | BEXRQ02 | 1 | M | BEXRQ0201M
137 |  | BEX |  | RQ | 행내등기검수 | 3 |  | BEXRQ | BEXRQ03 | 1 | M | BEXRQ0301M
138 |  | BEX |  | RQ | 행내등기인수 | 4 |  | BEXRQ | BEXRQ04 | 1 | M | BEXRQ0401M
139 |  | BEX |  | RQ | 행내등기신청제한미인수내역 | 5 |  | BEXRQ | BEXRQ05 | 1 | M | BEXRQ0501M
140 |  | BEX |  | RQ | 행내등기노선관리 | 6 |  | BEXRQ | BEXRQ06 | 1 | M | BEXRQ0601M
141 |  | BEX | 우편물 | PM | 우편물발송신청 | 1 |  | BEXPM | BEXPM01 | 1 | M | BEXPM0101M
142 |  | BEX |  | PM | 우편물발송신청내역 | 2 |  | BEXPM | BEXPM02 | 1 | M | BEXPM0201M
143 |  | BEX |  | PM | 우편물검수 | 3 |  | BEXPM | BEXPM03 | 1 | M | BEXPM0301M
144 |  | BEX |  | PM | 우편물발송처리결과 | 4 |  | BEXPM | BEXPM04 | 1 | M | BEXPM0401M
145 |  | BEX |  | PM | 등기번호등록/조회 | 5 |  | BEXPM | BEXPM05 | 1 | M | BEXPM0501M
146 |  | BEX | 등기우편물 | RM | 등기우편물거래권한관리 | 1 |  | BEXRM | BEXRM01 | 1 | M | BEXRM0101M
147 |  | BEX |  | RM | 등기우편물관리대장 | 2 |  | BEXRM | BEXRM02 | 1 | M | BEXRM0201M
148 |  | BEX |  | RM | 등기우편물조회/출력 | 3 |  | BEXRM | BEXRM03 | 1 | M | BEXRM0301M
149 | 재난·안전관리 | STM | 기계경비당직관리 | GD | 당직신청관리 | 1 |  | STMGD | STMGD01 | 1 | M | STMGD0101M
150 |  | STM |  | GD | 당직신청관리(관리자) | 2 |  | STMGD | STMGD02 | 1 | M | STMGD0201M
151 |  | STM |  | GD | 당직비정산 | 3 |  | STMGD | STMGD03 | 1 | M | STMGD0301M
152 |  | STM |  | GD | 기계경비보안관리 | 4 |  | STMGD | STMGD04 | 1 | M | STMGD0401M
153 |  | STM |  | GD | 기계경비보안관리(관리자) | 5 |  | STMGD | STMGD05 | 1 | M | STMGD0501M
154 |  | STM |  | GD | 월세팅비정산 | 6 |  | STMGD | STMGD06 | 1 | M | STMGD0601M
155 |  | STM |  | GD | SET시간등록 | 7 |  | STMGD | STMGD07 | 1 | M | STMGD0701M
156 |  | STM | 업무용차량관리(운행일지등) | VL | 운행일지등록/조회 | 1 |  | STMVL | STMVL01 | 1 | M | STMVL0101M
157 |  | STM |  | VL | 미등록운행일지알람 | 2 |  | STMVL | STMVL02 | 1 | M | STMVL0201M
158 |  | STM | 배차관리 | DM | 차량관리 | 1 |  | STMDM | STMDM01 | 1 | M | STMDM0101M
159 |  | STM |  | DM | 배차신청 | 2 |  | STMDM | STMDM02 | 1 | M | STMDM0201M
160 |  | STM |  | DM | 배차의뢰현황 | 3 |  | STMDM | STMDM03 | 1 | M | STMDM0301M
161 |  | STM |  | DM | 차량별배차현황 | 4 |  | STMDM | STMDM04 | 1 | M | STMDM0401M
162 |  | STM |  | DM | 부점배차현황 | 5 |  | STMDM | STMDM05 | 1 | M | STMDM0501M
163 |  | STM | 가스분사기대장관리 | GI | 가스분사기관리대장 | 1 |  | STMGI | STMGI01 | 1 | M | STMGI0101M
164 |  | STM | 버스배차신청 | BR | 배차신청 | 1 |  | STMBR | STMBR01 | 1 | M | STMBR0101M
165 |  | STM |  | BR | 배차일정표 | 2 |  | STMBR | STMBR02 | 1 | M | STMBR0201M
166 |  | STM |  | BR | 배차집계 | 3 |  | STMBR | STMBR03 | 1 | M | STMBR0301M
167 |  | STM | 출입증발급신청 | PR | 출입증발급신청 | 1 |  | STMPR | STMPR01 | 1 | M | STMPR0101M
168 |  | STM |  | PR | 현황관리 | 2 |  | STMPR | STMPR02 | 1 | M | STMPR0201M
169 |  | STM |  | PR | 출입증반납 | 3 |  | STMPR | STMPR03 | 1 | M | STMPR0301M
170 |  | STM | 진척률현황 | DB |  | 1 |  | STMDB | STMDB01 | 1 | M | STMDB0101M
171 |  | STM | 안전점검의날점검표 | SE |  | 1 |  | STMSE | STMSE01 | 1 | M | STMSE0101M
172 |  | STM | 보안진단의날점검표 | PE |  | 1 |  | STMPE | STMPE01 | 1 | M | STMPE0101M
173 |  | STM | 자율보안체계 | AS | 보안업무세부추진계획 | 1 |  | STMAS | STMAS01 | 1 | M | STMAS0101M
174 |  | STM |  | AS | 보안업무심사분석 | 2 |  | STMAS | STMAS02 | 1 | M | STMAS0201M
175 |  | STM |  | HA | 비상연락망 | 1 |  | STMHA | STMHA01 | 1 | M | STMHA0101M
176 |  | STM |  | HA | 위기상황시대응조편성 | 2 |  | STMHA | STMHA02 | 1 | M | STMHA0201M
177 |  | STM |  | HA | 자위소방대편성표 | 3 |  | STMHA | STMHA03 | 1 | M | STMHA0301M
178 |  | STM |  | HA | 분임보안담당관인수인계서 | 4 |  | STMHA | STMHA04 | 1 | M | STMHA0401M
179 |  | STM | 도급사업관리 | SC |  | 1 |  | STMSC | STMSC01 | 1 | M | STMSC0101M
180 |  | STM | 기타관리 | EC |  | 1 |  | STMEC | STMEC01 | 1 | M | STMEC0101M
181 |  | STM | 열쇠관리 | KY | 열쇠종류관리 | 1 |  | STMKY | STMKY01 | 1 | M | STMKY0101M
182 |  | STM |  | KY | 열쇠등록관리 | 2 |  | STMKY | STMKY02 | 1 | M | STMKY0201M
183 |  | STM |  | KY | 열쇠인수도내역 | 3 |  | STMKY | STMKY03 | 1 | M | STMKY0301M
184 |  | STM |  | KY | 예비열쇠관리 | 4 |  | STMKY | STMKY04 | 1 | M | STMKY0401M
185 |  | STM |  | KY | 예비열쇠보관확인증 | 5 |  | STMKY | STMKY05 | 1 | M | STMKY0501M
187 |  | STM |  | KY | 관련조회및출력 | 6 |  | STMKY | STMKY06 | 1 | M | STMKY0601M
192 |  | STM | 소화기대장관리 | FL | 소화기신청 | 1 |  | STMFL | STMFL01 | 1 | M | STMFL0101M
193 |  | STM |  | FL | 소화기관리대장 | 2 |  | STMFL | STMFL02 | 1 | M | STMFL0201M
194 |  | STM |  | FL | 소화기설치및관리기준 | 3 |  | STMFL | STMFL03 | 1 | M | STMFL0301M
195 | 영업지원 | BSS | 문서관리 | DM | 문서열람 | 1 |  | BSSDM | BSSDM01 | 1 | M | BSSDM0101M
196 |  | BSS |  | DM | 문서대량폐기 | 2 |  | BSSDM | BSSDM02 | 1 | M | BSSDM0201M
197 |  | BSS | 대량신규 | LQ | 대량신규접수 | 1 |  | BSSLQ | BSSLQ01 | 1 | M | BSSLQ0101M
198 |  | BSS |  | LQ | 대량신규신청 | 2 |  | BSSLQ | BSSLQ02 | 1 | M | BSSLQ0201M
199 |  | BSS |  | LQ | 대량신규접수현황 | 3 |  | BSSLQ | BSSLQ03 | 1 | M | BSSLQ0301M
200 |  | BSS | 토지보상우편물 | RM | 토지보상우편물 | 1 |  | BSSRM | BSSRM01 | 1 | M | BSSRM0101M
201 |  | BSS | 채권양도통지(B2B팩토링) | TN | 채권양도통지(B2B팩토링) | 1 |  | BSSTN | BSSTN01 | 1 | M | BSSTN0101M
202 |  | BSS | 캘린더신청 | CR | 신청기간관리 | 1 |  | BSSCR | BSSCR01 | 1 | M | BSSCR0101M
203 |  | BSS |  | CR | 정기신청 | 2 |  | BSSCR | BSSCR02 | 1 | M | BSSCR0201M
204 |  | BSS |  | CR | 배송신청 | 3 |  | BSSCR | BSSCR03 | 1 | M | BSSCR0301M
205 |  | BSS |  | CR | 신청내역조회 | 4 |  | BSSCR | BSSCR04 | 1 | M | BSSCR0401M
209 |  | BSS |  | CR | 배부수량관리 | 5 |  | BSSCR | BSSCR05 | 1 | M | BSSCR0501M
210 |  | BSS | 서식장부관리 | FM | 출급번호관리 | 1 |  | BSSFM | BSSFM01 | 1 | M | BSSFM0101M
211 |  | BSS |  | FM | 서식코드관리 | 2 |  | BSSFM | BSSFM02 | 1 | M | BSSFM0201M
212 |  | BSS | 연수원 | TI | 연수원품목정보관리 | 1 |  | BSSTI | BSSTI01 | 1 | M | BSSTI0101M
213 |  | BSS |  | TI | 연수원품목입출고등록 | 2 |  | BSSTI | BSSTI02 | 1 | M | BSSTI0201M
214 |  | BSS |  | TI | 연수원품목입출고취소 | 3 |  | BSSTI | BSSTI03 | 1 | M | BSSTI0301M
215 |  | BSS |  | TI | 연수원입출고내역조회 | 4 |  | BSSTI | BSSTI04 | 1 | M | BSSTI0401M
216 |  | BSS |  | TI | 연수원품목재고조회 | 5 |  | BSSTI | BSSTI05 | 1 | M | BSSTI0501M
217 |  | BSS | 제안서평가위원선정 | PE | 제안서평가위원회생성 | 1 |  | BSSPE | BSSPE01 | 1 | M | BSSPE0101M
218 |  | BSS |  | PE | 제안서평가위원위촉 | 2 |  | BSSPE | BSSPE02 | 1 | M | BSSPE0201M
219 |  | BSS |  | PE | 제안서평가위원회사후관리 | 3 |  | BSSPE | BSSPE03 | 1 | M | BSSPE0301M
220 | 수수료관리 | FEM | 물류대행수수료 | DA | 계약서관리 | 1 |  | FEMDA | FEMDA01 | 1 | M | FEMDA0101M
221 |  | FEM |  | DA | 지급결의 | 2 |  | FEMDA | FEMDA02 | 1 | M | FEMDA0201M
222 |  | FEM | 자금현수송수수료 | CT | 계약서관리 | 1 |  | FEMCT | FEMCT01 | 1 | M | FEMCT0101M
223 |  | FEM |  | CT | 지급결의 | 2 |  | FEMCT | FEMCT02 | 1 | M | FEMCT0201M
224 |  | FEM |  | CT | 결재 | 3 |  | FEMCT | FEMCT03 | 1 | M | FEMCT0301M
225 |  | FEM | 원화정사수수료 | CC | 계약서관리 | 1 |  | FEMCC | FEMCC01 | 1 | M | FEMCC0101M
226 |  | FEM |  | CC | 지급결의 | 2 |  | FEMCC | FEMCC02 | 1 | M | FEMCC0201M
227 |  | FEM |  | CC | 지급결의상세내역 | 3 |  | FEMCC | FEMCC03 | 1 | M | FEMCC0301M
228 |  | FEM | 우편료수수료 | PA | 계약서관리 | 1 |  | FEMPA | FEMPA01 | 1 | M | FEMPA0101M
229 |  | FEM |  | PA | 지급결의 | 2 |  | FEMPA | FEMPA02 | 1 | M | FEMPA0201M
230 |  | FEM |  | PA | 결재 | 3 |  | FEMPA | FEMPA03 | 1 | M | FEMPA0301M
231 |  | FEM | 외화정사수수료 | FC | 수수료절감표조회 | 1 |  | FEMFC | FEMFC01 | 1 | M | FEMFC0101M
232 |  | FEM |  | FC | 수수료율관리 | 2 |  | FEMFC | FEMFC02 | 1 | M | FEMFC0201M
233 |  | FEM |  | FC | 환율관리 | 3 |  | FEMFC | FEMFC03 | 1 | M | FEMFC0301M
234 | 관리자 | ADM | 코드관리 | CM | 공통코드관리 | 1 |  | ADMCM | ADMCM01 | 1 | M | ADMCM0101M
235 |  | ADM | 결재관리 | SM | 결재내역관리 | 1 |  | ADMSM | ADMSM01 | 1 | M | ADMSM0101M
236 |  | ADM |  | SM | 결재선변경관리 | 2 |  | ADMSM | ADMSM02 | 1 | M | ADMSM0201M
237 |  | ADM | 인사정보 | PA | 부점관리 | 1 |  | ADMPA | ADMPA01 | 1 | M | ADMPA0101M
238 |  | ADM |  | PA | 팀정보관리 | 2 |  | ADMPA | ADMPA02 | 1 | M | ADMPA0201M
239 |  | ADM |  | PA | 직원관리 | 3 |  | ADMPA | ADMPA03 | 1 | M | ADMPA0301M
240 |  | ADM |  | PA | 외주직원관리 | 4 |  | ADMPA | ADMPA04 | 1 | M | ADMPA0401M
241 |  | ADM | 권한관리 | AU | 생성관리 | 1 | 생성관리탭 | ADMAU | ADMAU01 | 1 | T | ADMAU0101T
242 |  | ADM |  | AU | 생성관리 | 1 | 메뉴관리 | ADMAU | ADMAU01 | 1 | M | ADMAU0101M
243 |  | ADM |  | AU | 생성관리 | 1 | 화면관리 | ADMAU | ADMAU01 | 2 | M | ADMAU0102M
244 |  | ADM |  | AU | 생성관리 | 1 | 팝업관리 | ADMAU | ADMAU01 | 3 | M | ADMAU0103M
245 |  | ADM |  | AU | 생성관리 | 1 | 권한관리 | ADMAU | ADMAU01 | 4 | M | ADMAU0104M
246 |  | ADM |  | AU | 매핑관리 | 2 | 매핑관리탭 | ADMAU | ADMAU02 | 1 | T | ADMAU0201T
247 |  | ADM |  | AU | 매핑관리 | 2 | 메뉴별화면관리 | ADMAU | ADMAU02 | 1 | M | ADMAU0201M
248 |  | ADM |  | AU | 매핑관리 | 2 | 권한별메뉴/팝업관리 | ADMAU | ADMAU02 | 2 | M | ADMAU0202M
249 |  | ADM |  | AU | 매핑관리 | 2 | 부점/부서별권한관리 | ADMAU | ADMAU02 | 3 | M | ADMAU0203M
250 |  | ADM |  | AU | 매핑관리 | 2 | 사용자별권한관리 | ADMAU | ADMAU02 | 4 | M | ADMAU0204M
251 |  | ADM | 권한위임 | AC | 부점별권한위임 | 1 |  | ADMAC | ADMAC01 | 1 | M | ADMAC0101M
252 |  | ADM |  | AC | 사용자별권한관리 | 2 |  | ADMAC | ADMAC02 | 1 | M | ADMAC0201M
253 |  | ADM | 알림관리 | AM | 알림메시지관리 | 1 |  | ADMAM | ADMAM01 | 1 | M | ADMAM0101M
254 |  | ADM |  | AM | 사용자별알림관리 | 2 |  | ADMAM | ADMAM02 | 1 | M | ADMAM0201M
255 |  | ADM | 거래정보관리 | TI | 업무별거래정보관리 | 1 |  | ADMTI | ADMTI01 | 1 | M | ADMTI0101M
256 |  | ADM | 공지사항관리 | PB | 공지사항관리 | 1 |  | ADMPB | ADMPB01 | 1 | M | ADMPB0101M
257 |  | ADM |  | PB | 업무관리자공지메시지등록 | 2 |  | ADMPB | ADMPB02 | 1 | M | ADMPB0201M
258 |  | ADM | 휴일관리 | PH | 영업일/휴일등록 | 1 |  | ADMPH | ADMPH01 | 1 | M | ADMPH0101M
259 |  | ADM | 미처리업무관리 | YB | 미처리업무등록관리 | 1 |  | ADMYB | ADMYB01 | 1 | M | ADMYB0101M
260 |  | ADM | 운영관리 | OA | 거래로그관리 | 1 |  | ADMOA | ADMOA01 | 1 | M | ADMOA0101M
261 |  | ADM |  | OA | 전문로그관리 | 2 |  | ADMOA | ADMOA02 | 1 | M | ADMOA0201M
262 |  | ADM |  | OA | 원장수정관리 | 3 |  | ADMOA | ADMOA03 | 1 | M | ADMOA0301M
263 |  | ADM |  | OA | 배치모니터링관리 | 4 |  | ADMOA | ADMOA04 | 1 | M | ADMOA0401M
265 |  | ADM | 대사관리 | RC | 중요용지사용내역대사 | 1 |  | ADMRC | ADMRC01 | 1 | M | ADMRC0101M
266 |  | ADM |  | RC | 중요용지잔량대사 | 2 |  | ADMRC | ADMRC02 | 1 | M | ADMRC0201M
267 |  | ADM |  | RC | 창구로인도(비호스트) | 3 |  | ADMRC | ADMRC03 | 1 | M | ADMRC0301M
268 |  | ADM | 공지사항 | NT |  | 1 |  | ADMNT | ADMNT01 | 1 | M | ADMNT0101M
269 |  | ADM | Q/A | QA |  | 1 |  | ADMQA | ADMQA01 | 1 | M | ADMQA0101M
270 | 공통 | CMM | 로그인 |  |  | - | - | - | - | - | - | CMM000101M
271 |  |  | 관리자로그인 |  |  | - | - | - | - | - | - | CMM000201M